ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Βόλος  6/6/14

Αρ. Πρωτ.: 64311

ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

### Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 64304/6.6.14 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα:

Κρίση της ένστασης του Αναδόχου του έργου: “Κατασκευή γέφυρας Αγ. Παρασκευής» για τον υπογεγραμμένο, θεωρημένο και διορθωμένο «8ο Λογαριασμό και πιστοποίηση» του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας

### και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου σύμφωνα με το άρθρο76 του Ν. 3669/08, έγκαιρα και σε διάστημα δύο μηνών να εκδοθεί η απόφασή του.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φώτης Λαμπρινίδης

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |  | Βόλος, 6.6.2014 Αρ.Πρωτ. 64304 |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΠΡΟΣ Τον Αντιδήμαρχο Βόλου κ. Φώτη Λαμπρινίδη |
| Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81 (ΚΤΙΡΙΟ «ΣΠΙΡΕΡ») Πληροφορίες: Αργ. Τσιώνα Τηλέφωνο : 24210 – 94031 Fax : 24210 – 23492 Email : rtsiona@volos-city.gr |  |  |

ΘΕΜΑ: Κρίση της ένστασης του Αναδόχου του έργου: “Κατασκευή γέφυρας

Αγ. Παρασκευής» για τον υπογεγραμμένο, θεωρημένο και διορθωμένο «8ο Λογαριασμό και πιστοποίηση» του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας

ΣΧΕΤ.: α) το με αριθμ. Πρωτ. 40820/ 09-04-2014 έγγραφο του αναδόχου με το

οποίο υποβλήθηκε ο 8ος Λογαριασμός και Πιστοποίηση του έργου, για την έγκριση πρόσθετης δαπάνης αναθεώρησης

β) το με αριθμ. Πρωτ. 40820/11-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο παραγγέλθηκε η ανασύνταξη και επανυποβολή του συγκεκριμένου λογαριασμού, με την αιτιολογία ότι οι αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέσθηκαν μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του έργου

γ) ) το με αριθμ. Πρωτ. 43449/15-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο έγινε ανάκληση επιστροφής του 8ου Λογαριασμού και ενημερώθηκε ο ανάδοχος ότι θα αποσταλεί ο λογαριασμός διορθωμένος σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας

δ)  το με αριθμ. Πρωτ. 48687/29-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο αποστάλθηκε ο 8ος Λογαριασμός διορθωμένος σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας

ε) η ένσταση του Αναδόχου (και για αυτόν ο πληρεξούσιος) με αριθμ. Πρωτ. (αρ.Πρωτ. Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.) 54603/13-05-2014  για τον υπογεγραμμένο και θεωρημένο και διορθωμένο «8ο Λογαριασμό και πιστοποίηση» του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Σαν σύντομο ιστορικό αναφέρουμε ότι ακόλουθα :

Με το (α) σχετικό ο ανάδοχος του έργου (και για αυτόν ο πληρεξούσιος) υπέβαλε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 8ο Λογαριασμό και Πιστοποίηση του έργου, για την έγκριση πρόσθετης δαπάνης αναθεώρησης.

Με το (β) σχετικό ο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών παραγγέλθηκε η ανασύνταξη και επανυποβολή του συγκεκριμένου λογαριασμού, με την αιτιολογία ότι οι αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέσθηκαν μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του έργου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.3669/2008.

Με το (γ) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε ανάκληση επιστροφής του 8ου Λογαριασμού και ενημερώθηκε ο ανάδοχος ότι θα αποσταλεί ο λογαριασμός διορθωμένος σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας, δηλαδή τον 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ.

Με το (δ) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποστάλθηκε στον ανάδοχο ο 8ος Λογαριασμός διορθωμένος σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας.

Με το (ε) σχετικό έγινε ένσταση του Αναδόχου (και για αυτόν ο πληρεξούσιος) για τον υπογεγραμμένο, θεωρημένο και διορθωμένο «8ο Λογαριασμό και πιστοποίηση» του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας

Όσον αφορά την ένσταση του Αναδόχου του έργου έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Η παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 3669/2008 αναγράφει επί λέξει τα παρακάτω: « Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο από το άρθρο 46 χρονοδιάγραμμα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικής εκτέλεσής τους».

Πρέπει να τονιστεί ότι σε ένσταση αναδόχου για τον ίδιο λόγο και συγκεκριμένα για την ένσταση της Κ/Ξ Ι. Τσιγώνιας – Χρ. Τριανταφυλλόπουλος ανάδοχο του έργου «Συνδέσεις περιφερειακού με αστικό δίκτυο», που αφορούσε την 9η εντολή πληρωμής – εκκαθαριστικό λογαριασμό, η με υπ΄αριθμ. πρωτ. 9/1/4-7-2013 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν υπέρ της απόρριψης της παραπάνω ένστασης και συγκεκριμένα ως αιτιολογικό αναγράφεται ότι: «η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που εκτελέστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο από το άρθρο 46 χρονοδιάγραμμα» και έτσι με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2372/133258 (10-10-2013) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας απορρίφθηκε η παραπάνω ένσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε:

α) την απόρριψη της ένστασης του αναδόχου διότι σύμφωνα με το νόμο (παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 3669/2008) η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του έργου και β) δεν γίνεται αποδεκτός ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Κατά ΤΡΙΜΗΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ όπως αυτός συντάχθηκε από τον ανάδοχο, αλλά όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία σύμφωνα με τον 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο76 του Ν. 3669/08 μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της ένστασης η προϊσταμένη αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της. Με δεδομένο ότι η ένσταση κατατέθηκε στις 13/5/2014 και μέχρι την 1/9/2014 το χρονικό διάστημα υπερβαίνει τους 2 μήνες, θα πρέπει το θέμα να εισαχθεί με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β

Συνημμένα:

α) το με αριθμ. Πρωτ. 40820/ 09-04-2014 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε ο 8ος Λογαριασμός και Πιστοποίηση του έργου, για την έγκριση πρόσθετης δαπάνης αναθεώρησης

β) το με αριθμ. Πρωτ. 40820/11-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο παραγγέλθηκε η ανασύνταξη και επανυποβολή του συγκεκριμένου λογαριασμού, με την αιτιολογία ότι οι αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέσθηκαν μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του έργου

γ) ) το με αριθμ. Πρωτ. 43449/15-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο έγινε ανάκληση επιστροφής του 8ου Λογαριασμού και ενημερώθηκε ο ανάδοχος ότι θα αποσταλεί ο λογαριασμός διορθωμένος σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας

δ) το με αριθμ. Πρωτ. 48687/29-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο αποστάλθηκε ο 8ος Λογαριασμός διορθωμένος σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας

ε) η ένσταση του Αναδόχου (και για αυτόν ο πληρεξούσιος) με αριθμ. Πρωτ. (αρ.Πρωτ. Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.) 54603/13-05-2014  για τον υπογεγραμμένο και θεωρημένο και διορθωμένο «8ο Λογαριασμό και πιστοποίηση» του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας

Αρχειοθέτηση

- Φ. Έργου

- Φ.14 (Χρονολογικό Αρχείο)

- Φ. κας  Τσιώνα