ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Βόλος 6/6/14

Αρ. Πρωτ.: 64452

ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

### Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 64201/6.6.14 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα:

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΒΟΛΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2012»

### και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο της επισκευής των  επικίνδυνων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φώτης Λαμπρινίδης

Βόλος 6 - 06 -2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ## ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Πληροφορίες: Ε. Σαμαρτζή Τηλέφωνο: 2421094046

Αρ. Πρωτ:  64201

ΠΡΟΣ:

Τον Αντιδήμαρχο Βόλου

κ. Λαμπρινίδη Φώτη

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΒΟΛΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2012»

Σας υποβάλλουμε τον 3ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου με αιτιολογική έκθεση. Η μελέτη του έργου  εγκρίθηκε με την υπ αριθ 190/2012 Α.Δ.Σ. Ο παρών Α.Π. είναι άνευ υπερβάσεως, έχει τακτοποιητικό χαρακτήρα.

Η έγκριση του 3ου ΑΠΕ κρίνεται απαραίτητη να γίνει τώρα, για να μπορέσει ο ανάδοχος να συνεχίσει τις απαιτούμενες εργασίες επισκευής φθαρμένων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων (λακούβες), οι οποίες θα άρουν την επικινδυνότητα τους.

Για τους παραπάνω λόγους το θέμα κρίνεται κατεπείγον και παρακαλούμε για την εισαγωγή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                            ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                 ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α.ΚΑΜΠΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

# ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

( Συνοδεύουσα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η δημοπρασία του έργου  έγινε την 5η Ιουλίου 2012 και η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 18 Ιανουαρίου 2013.

Με την υπ’ αριθ’ 190/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 142/2012  Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής κατόπιν μειοδοτικής διαγωνισμού ανατέθηκε το παραπάνω έργο στην εταιρεία ΑΛ.ΚΑΜΠΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου είναι 300.000 €  με ΦΠΑ.

Η έκπτωση της δημοπρασίας είναι 35 % και η συμβατική δαπάνη του έργου γίνεται 78.000 € για τις εργασίες,   13.806,00 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 7.190,59  € για την πρόβλεψη αναθεώρησης, 59.322,03 € για απολογιστικά ασφάλτου για ΓΕ+ΟΕ 20.980,68  και 41.238,84€, για το Φ.Π.Α., δηλαδή συνολική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση διαμορφώνεται στις 220.538,14 €.

Με την υπ’ αρ. 703/2013 ΑΔΣ εγκρίθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, ποσού 54.500,00 €, με την αξία του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 275.038,14 € με ΦΠΑ.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρόν 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν σε αυτόν ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Η δαπάνη των παραπάνω καλύφθηκαν από την απρόβλεπτη δαπάνη.

3. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΦΠΑ

Τα απρόβλεπτα διαμορφώθηκαν με τον 2ο ΑΠΕ σε 5.530,35 € και με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  μειώνονται στo 0 €.

Η πρόβλεψη αναθεώρησης είναι 9.100,19  €.

Το ποσόν  του ΦΠΑ παραμένει στα  51.429,90 €.

4. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

1.  Με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προβλέπονται:

214.508,05 € για τις εργασίες,   0 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 9.100,19  € για την πρόβλεψη αναθεώρησης, και 51.429,90  € για το Φ.Π.Α., δηλαδή συνολική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση διαμορφώνεται στις 275.038,14 €.

2.  Ο παρών Αν. Πίνακας είναι τακτοποιητικός.

Βόλος , 05 / 6 /2014

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		                                  Η ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ                                             ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε