ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Βόλος 12-9-2014

Αρ. Πρωτ.: 101776

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ.101705/  12-9-14 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα:

Παράταση προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάι»

και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Βόλος   08  – 9  -2014

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                        Αρ. Πρωτ: 101705

ΠΡΟΣ :       κ. Αθανάσιο Σταυρίδη

Αντιδήμαρχο Δόμησης, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Βόλου

ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάι»

Σχ.:  81218/17-7-2014 αίτηση του αναδόχου ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΕ.

Σχ.:  83523/23-7-2014 αίτηση του αναδόχου ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.

Σας αναφέρουμε ότι το έργο «Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάι», προϋπολογισμού  44.590,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 781/2013  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου  με ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω96-6ΚΣ και την υπ’ αριθμ. 05/09/2014 ΑΔΑ: ΒΙΚ5Ω96-ΘΑΔ σύμβαση Δήμου Βόλου στην Ε.Δ.Ε. εταιρία Ευάγγ Τσιρνόβας και Σια Ε.Ε. που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ευάγγελο Τσιρνόβα.

Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι μέχρι την  12-09-2014. Επειδή εκκρεμεί η έγκριση του 1ου ΑΠΕ  και του 1ου  ΠΚΤΝΜ από την ως άνω σχετική αίτηση του αναδόχου, και επειδή η σπορά του χλοοτάπητα δεν μπορεί να γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες, η ανάδοχος εταιρία στις 23-7-2014 με  αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 12-11-2014, ώστε να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ, να εγκριθούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΝΤΜ και να γίνει η σπορά του χλοοτάπητα του γηπέδου κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 μέχρι την 12/11/2014.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση του ανωτέρω.

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Εσ. Διανομή

Φάκελλος έργου

Χρον. Αρχείο