Βόλος 08-9-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 99631

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ.    99575  /08-09-14 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα:

Έγκριση

α) 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»,

β) Παράτασης προθεσμίας του έργου.

και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Βόλος 8- 09 -2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ## ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Αρ. Πρωτ: 99575

ΠΡΟΣ:

Τον Αντιδήμαρχο Βόλου

κ. Σταυρίδη Αθανάσιο

Πληροφορίες: Ε. Σαμαρτζή

Τηλέφωνο: 2421094046

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», καθώς επίσης και την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου.

Σας υποβάλλουμε τον 1ο Α.Π.Ε. και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του παραπάνω έργου με αιτιολογική έκθεση. Η μελέτη του έργου  εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 273/2013 Α.Δ.Σ..

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του παρόντα Α.Π.Ε. και Συμπληρωματικής Σύμβασης (Συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2014, Πράξη 4η - Θέμα 4ο).

Το συνολικό ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης και η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται στα 29.294,44 € (25,25%). Το συνολικό ποσό της σύμβασης του έργου είναι 145.294,44 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1η συμπληρωματική σύμβαση συντάχθηκαν για να συμπεριληφθούν σε αυτόν ποσότητες κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και διαπλάτυνσης οδοστρώματος επί της οδού Δημητριάδος (μεταξύ Φιλελλήνων και Κ. Καρτάλη). Οι εργασίες είναι έκτακτες και κατεπείγουσες και προέκυψαν μετά την λήψη της υπ’ αρ. 601/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προβλέπεται η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Δημητριάδους. Η επέμβαση κρίνεται επείγον και πρέπει να είναι άμεση, αφού διαπιστώθηκε ότι μετά την τοποθέτηση των κορινών, οι κάδοι εντός του οδοστρώματος και οι προεξοχές των πεζοδρομίων δυσχεραίνουν σημαντικά την ομαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα φορτηγών και λεωφορείων, ενώ για την ολοκλήρωση τους απαιτείται πρόσθετη δαπάνη.

Επιπλέον, η προθεσμία κατασκευής του έργου είναι μέχρι την 09-10-2014, ενώ για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών, απαιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, μέχρι την 20-12-2014.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση:

1. Του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

2. Της παράτασης προθεσμίας του έργου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α.α.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | ΕΡΓΟ: | Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ |  |  |  |
|  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: |  | Κων/νος Παπαευθυμίου & ΣΙΑ Ο.Ε. |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

( Συνοδεύουσα τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση)

1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ 273/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης έγινε με την υπ’αρ. 196/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου. Η  δημοπρασία  έγινε  την  25 Ιουνίου 2013   και  η  σύμβαση  κατασκευής  του  έργου  υπεγράφη  την  9η Οκτωβρίου 2013 . Το  έργο  είναι  προϋπολογισμού  εργασιών  139.130,43 €  και  υπάρχει  ποσόν  20.869,57  €  για  απρόβλεπτη  δαπάνη , ποσόν  2.601,63 €  για  πρόβλεψη  αναθεώρησης  και  ποσόν  37.398,37  €  για  Φ.Π.Α. , δηλαδή  συνολική  δαπάνη  200.000,00 €. Το έργο ανατέθηκε κατόπιν μειωτικού διαγωνισμού στον Κων/νο Παπαευθυμίου & ΣΙΑ Ο.Ε..

Η  έκπτωση  της  δημοπρασίας  είναι  42 %  και  η  συμβατική  δαπάνη  του  έργου  γίνεται  80.695,65  €  για  τις  εργασίες ,  12.104,35  €  για  την  απρόβλεπτη  δαπάνη,  1.508,95  €  για  την  πρόβλεψη  αναθεώρησης  και  21.691,05 €  για Φ.Π.Α.  δηλαδή  συνολική  δαπάνη  του  έργου  μετά  την  έκπτωση  116.000,00 € .

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1η συμπληρωματική σύμβαση συντάχθηκαν για να συμπεριληφθούν σε αυτόν ποσότητες κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και διαπλάτυνσης οδοστρώματος επί της οδού Δημητριάδος (μεταξύ Φιλελλήνων και Κ. Καρτάλη). Οι εργασίες είναι έκτακτες και κατεπείγουσες και προέκυψαν μετά την λήψη της υπ’ αρ. 601/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προβλέπεται η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Δημητριάδους. Η επέμβαση κρίνεται επείγον και πρέπει να είναι άμεση, αφού διαπιστώθηκε ότι μετά την τοποθέτηση των κορινών, οι κάδοι εντός του οδοστρώματος και οι προεξοχές των πεζοδρομίων δυσχεραίνουν σημαντικά την ομαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα φορτηγών και λεωφορείων, ενώ για την ολοκλήρωση τους απαιτείται πρόσθετη δαπάνη.

Το συνολικό ποσό της συμβάσεως δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης και η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης φτάνει στα 29.294,44 € (25,25%).

3.  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Τα απρόβλεπτα γίνονται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 1η ΣΣ γίνονται 15.145,65 €.

Η  πρόβλεψη  αναθεώρησης της αρχικής μελέτης είναι 1.508,95  και της 1ης ΣΣ είναι  500,00 €  ήτοι 2.008,95 € συνολικά

5.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 09/10/2014.

6.  ΚΛΕΙΣΙΜΟ  1ου   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Με  τον  παρόντα  1ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών και 1η ΣΣ  προβλέπονται

|  |  | 1ος ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Εγκεκριμένη δαπάνη | 1η Συμπλ. Σύμβαση | ΣΥΝΟΛΟ |
| Αθροισμα εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 18%) | 80.695,65 | 20.275,32 | 100.970,97 |
| Απρόβλεπτη δαπάνη | 12.104,35 | 3.041,30 | 15.145,65 |
| Σύνολο | 92.800,00 | 23.316,62 | 116.116,62 |
| Αναθεώρηση | 1.508,95 | 500,00 | 2.008,95 |
| Σύνολο | 94.308,95 | 23.816,62 | 118.125,57 |
| ΦΠΑ | 21.691,05 | 5.477,82 | 27.168,87 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 116.000,00 | 29.294,44 | 145.294,44 |

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 145.294,44 € με ΦΠΑ   αύξηση κατά 29.294,44 €.

Βόλος,   15/ 05/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                     Η  ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ                               ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                    ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ   ΤΕ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ

Εργο :	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ανάδοχος :	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών	Σελίδα :	2

ΜΟΝ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	-	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΕΤΡ.	A.T.	ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΠΑΡΑΤΗ -

Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΡΗΣΕΙΣ

Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προυπολογισμού

Labe	Νέο Γκρούπ

1	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως	m3	1		2,85						2,85						ΟΔΟ 1123Α

ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των

προϊόντων εις απόστασιν μεγαλυτέραν

των 700 μ.

2 Καθαίρεσις αόπλου σκυροδέματος	m3	2		27,10						27,10						ΟΙΚ 2226

3	δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικων	m3	4α		8,10						8,10						ΟΔΟ 1510

λατομείου Κατηγορίας Ε4 εως 15χμλ

4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων εις	m3	9		6,10						6,10						ΟΔΟ 2151

έδαφος πάσης φύσεως εως 5,00 m

5	Ωπλισμένον σκυρόδεμα κατηγορίας	m3	12α		89,80						89,80						ΟΔΟ 2531

C12/15 διά την επένδυσιν αόπλων εκ

σκυροδέματος σωλήνων και διά την

κοιτόστρωσιν τεχνικών έργων

6 Κατασκευή ρείθρων C16/20	m3	12β		94,20						94,20						ΟΔΟ 2532

7	Κατασκευή τοιχων, πεζοδρομίων γεφυρών	m3	12γ		104,00						104,00						ΟΔΟ 2532

C16/20

8	Μικροκατασκευών C16/20	m3	12δ		126,00						126,00						ΟΔΟ 2532

9	Σιδηρούς οπλισμός ST III Β500C	kg	13α		1,15						1,15						ΟΔΟ 2612

10	Χαλυβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	13β		1,15						1,15						ΟΔΟ 2612

11	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και	m2	17α		17,30						17,30						ΟΔΟ 2922

πλατειών 40*40

12	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και	m2	17β		19,30						19,30						ΟΔΟ 2922

πλατειών με προπαν

13	Διαμορφωση διαβάσεων ατομών με	τεμ	18		115,00						115,00						ΟΔΟ 2922

ειδικες αναγκες

14	Επενδύσεις δια κεραμικών πλακιδίων	m2	19		67,00						67,00						ΟΙΚ 7332

ΚΛΙΝΚΕΡ

15	Επιστρώσεις εξ ισομεγέθων πλακών	m2	20		105,00						105,00						ΟΙΚ 7461

μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς

σκληρού προελεύσεως .............. πάχους

3cm και εις αναλογία πλακών έως 5τεμ/m2

- Επίστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και	m2	21		14,00						14,00						ΟΔΟ 2922

πλατειών με κυβόλιθους

17	Επισκευη πεζοδρομιων με σκυροδεμα	m2	22		20,00						20,00						ΟΔΟ 2922

εως 10 μ2

18	Επισκευη πεζοδρομιων με πλάκες εως 10	m2	23		35,00						35,00						ΟΔΟ 2922

μ2

19	Επισκευη πεζοδρομιων με φυσικές	m2	24		40,00						40,00						ΟΔΟ 2922

πλάκες κτλ με χαλαζιακή άμμο εως 10 μ2

20	Αποκατάσταση τοιχών οικοδομών	m2	25		7,00						7,00						ΟΙΚ 7122

21	Λιθόστρωτα μέσου πάχους 25cm	m2	26		80,00						80,00						ΟΙΚ 4106

22	Λιθοδομές ανωδομών	τεμ	27		95,00						95,00

23	Αγωγοί υπο πίεση απο σωλήνεσ PVC D	τεμ	29β		5,70						5,70

110mm

24	Αγωγοί υπο πίεση απο σωλήνεσ PVC D	τεμ	29δ		14,19						14,19

mm

25	Κατασκεύη φρεατίου υδροσυλλογής	τεμ	30		438,00						438,00

26	Αναδιάταξη καλυμματων φρεατίων	τεμ	31		80,00						80,00

βαρέως τύπου

27	Αναδιάταξη καλυμμάτων φρεατίων	τεμ	32		20,00						20,00

ύδρευσης

28	Ανακατασκευή κρασπεδόρειθρων εως 20μ	μμ	36		23,00						23,00

29	Ανακατασκευή ρειθρων εως 20μ	μμ	37		15,00						15,00

Σε μεταφορά

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών	Σελίδα :	3

ΜΟΝ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	-	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΕΤΡ.	A.T.	ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΠΑΡΑΤΗ -

Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΡΗΣΕΙΣ

Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον

Από μεταφορά

30	Αρση και τοποθετηση στύλου πινακίδων	τεμ	41

Σύνολο Νέο Γκρούπ						117.907,14

Αθροισμα			117.907,14

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %				18,00 %	21.223,29

Αθροισμα			139.130,43

Αφαιρείται έκπτωση	42,00 %				42,00 %	58.434,78

Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού			80.695,65

Απολογιστικές εργασίες

Labe	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α 1							1	12.104,35	12.104,35

Σύνολο ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ					12.104,35	12.104,35

Σύνολο: Απολογιστικές εργασίες

Σύνολο σύμβασης	80.695,65		92.800,00

Απρόβλεπτη δαπάνη	12.104,35

Σύνολο	92.800,00		92.800,00

Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.508,95		1.508,95

Σύνολο	94.308,95		94.308,95

Προστίθεται ΦΠΑ	23,00 %	21.691,05			23,00 %	21.691,05

Γενικό σύνολο σύμβασης	116.000,00		116.000,00

1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Εργασίες προυπολογισμού

Labe	Νέο γκρούπ

1	Καθαίρεσις αόπλου σκυροδέματος	m3	2-1							20	27,10	542,00					ΟΙΚ 2226

2	Καθαίρεσις δαπέδων εκ πλακών παντός	m2	7-1							131	7,00	917,00					ΟΙΚ 2236

τύπου άνευ προσοχής

3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων εις	m3	9-1							16	6,10	97,60					ΟΔΟ 2151

έδαφος πάσης φύσεως εως 5,00 m

4	Πρόσθετη τιμή εκσκαφής κάτω από	ΜΜ	10-1							4	2,70	10,80					ΥΔΡ 6087

αγωγούς(OKΩ)

5	Επιχώματα κατω απο πεζοδρόμια	m3	11-1							2,2	9,80	21,56					ΟΙΚ 3121.Β

6	Κατασκευή ρείθρων C16/20	m3	12β-1							10	94,20	942,00					ΟΔΟ 2532

7	Μικροκατασκευών C16/20	m3	12δ-1							3	126,00	378,00					ΟΔΟ 2532

8	Σιδηρά εξαρτήματα φρεατίων, ήτοι πλαίσια	kg	14-1							20	2,60	52,00					ΟΔΟ 2672

κλπ εκ μορφοσιδήρου

9	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες	kg	15-1							30	1,45	43,50					ΥΔΡ 6752

υπονόμων, σίφωνες φρεατίων

υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό

αντικείμενο, πλήν βαθμίδων, πλήρως

τοποθετημένα

10 Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος	MM	16-1							20	9,60	192,00					ΟΔΟ 2921

11	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και	m2	17α-1							70	17,30	1.211,00					ΟΔΟ 2922

πλατειών 40*40

12	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και	m2	17β-1							60	19,30	1.158,00					ΟΔΟ 2922

πλατειών με βοτζαλοπλακες η γρανίτη

13	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και	m2	17γ-1							10	20,00	200,00					ΟΔΟ 2922

πλατειών με προπαν

14	Διαμορφωση διαβάσεων ατομών με	τεμ	18-1							5	115,00	575,00					ΟΔΟ 2922

ειδικες αναγκες

Σε μεταφορά					6.340,46

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών	Σελίδα :	4

ΜΟΝ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	-	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΕΤΡ.	A.T.	ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΠΑΡΑΤΗ -

Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΡΗΣΕΙΣ

Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον

Από μεταφορά					6.340,46

15	Επιστρώσεις εξ ισομεγέθων πλακών	m2	20-1							3	105,00	315,00					ΟΙΚ 7461

μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς

σκληρού προελεύσεως .............. πάχους

3cm και εις αναλογία πλακών έως

5τεμ/m2

- Επισκευη πεζοδρομιων με φυσικές	m2	24-1							150	40,00	6.000,00					ΟΔΟ 2922

πλάκες κτλ με χαλαζιακή άμμο εως 10 μ2

17	Σωλήνες PVC D 63mm	τεμ	29β-1							10	2,10	21,00

18	Σωλήνες PVC D 110mm	τεμ	29β-2							85	5,70	484,50

19	Σωλήνες PVC D 160mm	τεμ	29γ-1							10	10,89	108,90

20	Κατασκεύη φρεατίου υδροσυλλογής	τεμ	30-1							1	438,00	438,00

21	Αναδιάταξη καλυμματων φρεατίων	τεμ	31-1							1	80,00	80,00

βαρέως τύπου

22	Αναδιάταξη καλυμμάτων φρεατίων	τεμ	32-1							6	20,00	120,00

ύδρευσης

23	Αναδιάτξη μαρμαρινων κρασπέδων	MM	34-1							15	12,00	180,00					ΟΔΟ 2921

24	Κράσπεδα εκ μαρμάρου προελεύσεως	m	35-1							120	120,00	14.400,00					ΟΙΚ 7581

25	Ανακατασκευη κρασπεδορειθρων μεχρι	MM	36-1							10	23,00	230,00					ΟΔΟ 2921

μηκούς 20 Μ

26	Ανακατασκευη ρειθρων μεχρι μηκούς 20Μ	MM	37-1							30	15,00	450,00					ΟΔΟ 2532

27	Βάση οδοαστρωσίας μεταβλητού πάχους	m2	38α-1							11	13,60	149,60					ΟΔΟ 3211Β

με μεταφορα σεαποσταση εως 15χλμ

28	Γαλβανισμένοι μεταλλικοί σωλήνες	MM	39-1							10	12,05	120,50					ΟΔΟ 2653

κιγκλιδωμάτων γεφυρών κλπ

29	Σιδηρά κιγκλιδώματα	kg	40-1							10	2,70	27,00					ΟΔΟ 2652

30	Αρση και τοποθέτηση στύλου πινακίδων	kg	41-1							10	7,00	70,00					ΟΔΟ 2653

31	Σιδηρά κιγκλιδώματα απο ραβδους	kg	42-2							20	4,50	90,00					ΟΙΚ 6401

συνηθων διατομων

Σύνολο Νέο γκρούπ					29.624,96	29.624,96

Αθροισμα			29.624,96

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	5.332,49

Αθροισμα			34.957,45

Αφαιρείται έκπτωση					42,00 %	14.682,13

Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού			20.275,32

Απρόβλεπτη δαπάνη			3.041,30

Σύνολο			23.316,62

AΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			500

ΣΥΝΟΛΟ																				    23.816,62

Προστίθεται ΦΠΑ	23,00 %				23,00 %	5.477,82

Γενικό σύνολο σύμβασης			29.294,44

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών	Σελίδα :	5

Υπερβάσεις συμπληρωματικών συμβάσεων	Αρχική σύμβαση	Συμπληρωματικές	Διαφορές

συμβάσεις

Σύνολο	80.695,65	20.275,32	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 20.275,32 ή ποσοστό 25,13%

Απρόβλεπτη δαπάνη	12.104,35	3.041,30

Αθροισμα	92.800,00	23.316,62	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 23.316,62 ή ποσοστό 25,13%

Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.508,95	500

Αθροισμα	94.308,95	23.816,62	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 23.816,62 ή ποσοστό 25,25%

ΦΠΑ	21.691,05	5.477,82

Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ

Γενικό σύνολο	116.000,00	29.294,44	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 29.294,44 ή ποσοστό 25,25%

Δηλαδή Ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

Σύνολο υπερβάσεων   [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές

Σύνολο	80.695,65	100.970,97	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 20.275,32 ή ποσοστό 25,13%

Απρόβλεπτη δαπάνη	12.104,35	15.145,65

Αθροισμα	92.800,00	116.116,62	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 23.316,62 ή ποσοστό 25,13%

Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.508,95	2.008,95

Αθροισμα	94.308,95	118.125,57	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 23.816,62 ή ποσοστό 25,25%

ΦΠΑ	21.691,00	27.168,87

Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ

Γενικό σύνολο	116.000,00	145.294,44	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 29.294,44 ή ποσοστό 25,25%

Δηλαδή Ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

ΒΟΛΟΣ   ... / 05/ 2013	ΒΟΛΟΣ	ΒΟΛΟΣ

Ο ανάδοχος	Η επιβλέπουσσα	Ο Δ/ντης Τ.Υ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ

& ΣΙΑ Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε					       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ