| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.. Ταχ. Δ/νση: Οδός Μικρασιατών 81- Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ) Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Σκουφογιάννη Τρ. Τηλέφωνο: 242135560 E-mail: t.skoufogianni@volos-city.gr. |  | Βόλος 25/07/2025 Αριθμ. Πρωτ. : 67972 Προς Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής  των Έργων: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΡΙΑΣ», προϋπολογισμού 66.000,00€

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για το έργο  στις 01.06.2025  συμπληρώθηκε o χρόνος συντήρησης μετά  τον  οποίο πρέπει  να διενεργηθεί η  Παραλαβή του έργου ( άρθρα 171 &  172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

Το σχετικό έργο περιλάμβανε εργασίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές για την κατασκευή του καναλιού αποχέτευσης. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 66.000,00€  με  Φ.Π.Α και το έργο ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50156 / 04-07-2023 σύμβαση & υπ’αριθμ. 46161/21-06-2023 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 9Σ2ΤΩ96-Χ86) απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον ΑΝΑΔΟΧΟ   κ. ΧΡΗΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟ του Δημητρίου. Επιβλέπουσα  του έργου ορίστηκε η Τριανταφυλλιά-Ειρήνη Σκουφογιάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ με το υπ’αριθμ.50698/06.07.23 έγγραφο ορισμού της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου. Η προθεσμία περαίωσης ήταν  δύο (2) μήνες από την υπογραφή της  υπ’ αριθ. 50156/04-07-23 σύμβασης.

- Με την υπ’αριθμ. 526/2023 (ΑΔΑ:ΨΥΙΞΩ96-ΜΑΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου έως 04-11-2023.

- Με ην υπ’ αριθ. 714/2023 (ΑΔΑ:6ΑΣΖΩ96-ΔΙΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου έως 04-01-2024

- Το  έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 1η-3-2024 σύμφωνα και με τη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών

- Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 13-03-2024 και εγκρίθηκε από την υπηρεσία  στις 20-03-2024.

- Στις 30-10-24 έγινε η διοικητική παραλαβή του έργου προς χρήση

- Την 1η -06-2025 συμπληρώθηκε  χρόνος συντήρησης μετά  τον  οποίο πρέπει  να διενεργηθεί η  Παραλαβή του έργου ( άρθρα 171 &  172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 66543/23-07-2025 Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου αναδείχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής  οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη

- Γαλάνης Παναγιώτης

- Χριστοδούλου  Δημήτρης

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Βήλου Ελένη

- Σταυριανού Δομνίκη

Με το υπ’αρ. πρωτ. 66978  23-07-2025  έγγραφο η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό εκπροσώπων από το ΤΕΕ και το ΤΕΕ όρισε  ως τακτικούς  εκπρόσωπους του ,  τους  κ.κ. Ευτυχία Αντωνίου, Μηχανικό Χωροταξίας και Αθανασία Καπούλα, Πολιτικό Μηχανικό με αναπληρωτές τους, την κ. Ζωή Πολύζου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και τον κ. Άριστόδημο Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό.

Συνεπώς η σύσταση της ανωτέρω επιτροπής έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη

- Κυρτσάκη Ευθαλία Πρόεδρος Επιτροπής

- Αντωνίου Ευτυχία

- Καπούλα Αθανασία

- Γαλάνης Παναγιώτης

- Χριστοδούλου  Δημήτρης

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Παναγοπούλου Ελένη

- Πολύζου Ζωή

- Άριστόδημο Θεοδώρου

- Βήλου Ελένη

- Σταυριανού Δομνίκη

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ Π Ε ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π. |
| --- | --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                               Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ                              ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                                   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ