| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.. Ταχ. Δ/νση: Οδός Μικρασιατών 81- Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ) Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Σκουφογιάννη Τρ. Τηλέφωνο: 242135560 E-mail: t.skoufogianni@volos-city.gr. |  | Βόλος 25/07/2025 Αριθμ. Πρωτ. : 67969 Προς Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής  του Έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «A’ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» προϋπολογισμού 106.000,00€

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για το έργο στις 18.05.2025  συμπληρώθηκε ο χρόνος συντήρησης μετά  τον  οποίο πρέπει  να διενεργηθεί η  παραλαβή του έργου ( άρθρα 171 &  172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

Το σχετικό έργο περιλάμβανε εργασίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές για τη συμμόρφωση του σταθμού με το Π.Δ. 99/2017. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 106.000,00€  με  Φ.Π.Α και το έργο ανατέθηκε με την υπ’αριθμ. πρωτ. 12612/18-02-2022 σύμβαση & την υπ’ αριθμ. 475/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΓΠΩ96-Ω02) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου, στην εταιρεία  «ΕΥΠΛΟΥΣ Ε.Ε.». Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν η Τριανταφυλλιά-Ειρήνη Σκουφογιάννη- Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και ο Γεώργιος Γκάγκας – Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με το υπ’αριθμ.14392/24.02.22 έγγραφο ορισμού της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου. Η προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 12612/18-02-22 σύμβασης.

- Με την υπ’ αριθ. 667/2022 (ΑΔΑ:67ΧΔΩ96-4ΦΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου έως 18-12-2022.

- Με την υπ’ αριθ. 1054/2022 (ΑΔΑ:9ΡΩ1Ω96-74Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου έως 18-04-2023.

- Με την υπ’ αριθ. 494/2023 (ΑΔΑ:97Ε9896-Υ7Α) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου έως 18-10-2023.

- Με ην υπ’ αριθ. 624/2023 (ΑΔΑ:6Π8ΤΩ96-ΘΣΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας του έργου έως 18-02-2024.

- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 18-02-2024 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.45991/31.5.24 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

- Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 03-03-24 και εγκρίθηκε από την υπηρεσία  στις 03-03-24.

- Στις 18.05.2025  συμπληρώθηκε  χρόνος συντήρησης μετά  τον  οποίο πρέπει  να διενεργηθεί η  Παραλαβή του έργου ( άρθρα 171 &  172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 66543/23-07-2025 Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου αναδείχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής Παραλαβής  οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη

- Καλφοπούλου Αγγελική

- Ανδρεάδη Χριστίνα

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Σκουρολιάκος Γεώργιος

- Χατζηπαρασίδης Νικόλαος

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 66965/ 23.07.2025   η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό προέδρου της Επιτροπής από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  και η Δ.Τ.Υ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  και  με το υπ’αριθμ.310/24.7.25 έγγραφό τους όρισαν την κα. Παναγοπούλου Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε ως πρόεδρο της επιτροπής,  με αναπληρώτρια την κα. Κυρτσάκη Ευθαλία , Τ.Ε. Τοπογράφο Μηχανικό

Συνεπώς η σύσταση της ανωτέρω επιτροπής έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη

- Παναγοπούλου Ελένη Πρόεδρος Επιτροπής

- Αντωνίου Ευτυχία

- Καπούλα Αθανασία

- Γαλάνης Παναγιώτης

- Χριστοδούλου  Δημήτρης

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Κυρτσάκη Ευθαλία

- Πολύζου Ζωή

- Θεοδώρου Άριστόδημο

- Βήλου Ελένη

- Σταυριανού Δομνίκη

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ Π ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |
| --- | --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                               Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ                              ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                                   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ