ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	Bόλος, 30/12/2025

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ	Αριθ. πρωτ.: 141390

Δ/νση Οικονομικών

Τμήμα Προμηθειών                                                                                                                                           Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ρήγα Φεραίου

Πληροφορίες: Καντόλα Ζηνοβία

Τηλ.: 2421350165

ΠΡΟΣ:    Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής

κ. Αριστείδη Σαββάκη

Αντιδήμαρχο Οικονομικών υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Διοίκησης

Δήμου Βόλου

ΘΕΜΑ : Κατάθεση αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου εταιρείας «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΠΠΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – WESTAE».

Σχετ.:    - 	Το υπ’αριθ. πρωτ.: 139825/22-12-2025 έγγραφο της εταιρίας «WEST» A.E με θέμα «Παράταση της σύμβαση με αριθ. πρωτ.: 370/3-1-2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV016129331)   για χρονικό διάστημα oχτώ (8) μηνών».

- Τη σύμβαση με αριθ. πρωτ.: 370/3-1-2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV016129331) μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρίας «WEST A.E.».

- Τα άρθρα 132 και 217 του ν. 4412/2016 όπως αυτά ισχύουν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα η εταιρεία «WESTA.E.» αιτείται από το Δήμο Βόλου την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της  υπηρεσίας μετά το πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου (3-1-2026) για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, επικαλούμενη τη μη ολοκλήρωση του συμβατικού ποσού για αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της  υπηρεσίας του αναδόχου δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης 370/3-1-2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV016129331) μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρίας «WEST A.E.», για χρονικό διάστημα  έξι (6) μηνών,  ήτοι  μέχρι την 3-7-2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης, καθώς η ανάγκη παράτασης προέκυψε από αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |  |  |  | Η ΑΝΑΠ. ΠPOΪΣTAMENΗ TΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΝΤΟΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Η ΑΝΑΠ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |  |  | Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ |  |
| Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ |  |  | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |  |