| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | Βόλος, 30-05-2024 Αριθ. πρωτ.: 45450 ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ-ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Παρακαλούμε όπως συγκροτήσετε, την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ-ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΒΟΛΟΥ».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ. 685/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Βόλου.

Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού  αποφασίσθηκε με την 71/2020 (ΑΔΑ:ΨΤΤΜΩ96-ΦΩΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Με τις αρ. 285/2020 και 467/2020  αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτικά αποσφράγισης-αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού και  ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξης οριστικού αναδόχου αντίστοιχα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 06-07-2020, το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 38% και συμβατική δαπάνη 121.120,14 € με το Φ.Π.Α.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 24-09-2020 (αρ. πρωτ. 66546).

Παράταση προθεσμίας περαίωσης εγκρίθηκε με τις κάτωθι σε χρονική σειρά αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βόλου:

Έως 31-01-2021 με την 1159/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Έως 24-06-2021 με την 306/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Έως 15-09-2021 με την 738/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Έως 28-04-2022 με την 114/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 28-04-2022 σύμφωνα με τη Βεβαίωση Περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 27-06-2022.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και συμπληρώθηκε ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του στις  28-07-2023.

Κατόπιν αυτού διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών  της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 86750/24-11-2023 Πρακτικό Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, αναδείχθηκαν ως μέλη της επιτροπής για το συγκεκριμένο έργο οι παρακάτω:

Τακτικά μέλη:

α) Δούκα Παναγιώτα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

β) Σκουρολιάκος Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Αναπληρωματικά μέλη κατ’ αντιστοιχία:

α) Ανδρεάδη Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

β) Γαλάνης Παναγιώτης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Αλμυρού κ. Τηλιοπούλου Βασιλική, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ με αναπληρωτή αυτής τον κ. Πλατή Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικός ΠΕ, σύμφωνα με το  το αρ. πρωτ. 7498/29-04-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού.

Επιπροσθέτως μέλη της επιτροπής παραλαβής ορίζονται οι μηχανικοί κ. Αντωνίου Ευτυχία, Μηχανικό Χωροταξίας ΠΕ με αναπληρωτή αυτής την κ. Καπούλα Νάνσυ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και Παπάζογλου Θεοδώρα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ με αναπληρωτή αυτής τον κ. Θεοδώρου Αριστόδημο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 382/08-05-2024 έγγραφο του ΤΕΕ/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας.

Το έργο θα παραδοθεί από τους επιβλέποντες του έργου Ανάργυρο Κελαϊδόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό και Φωτεινή Ζαναπαλίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας, κ. Μαντίκα Αναστάσιο.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ | Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |