| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.. Ταχ. Δ/νση: Οδός Μικρασιατών 81- Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ) Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαραγκόζης Τηλέφωνο: 24213-55632 E-mail: d.maragozis@volos-city.gr. |  | Βόλος 17/06/2025 Αριθμ. Πρωτ. : 53351 Προς Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργου «Aνακατασκευή πεζοδρομίων προσβάσιμα σε όλους»

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου είναι η υπ’ αριθ. 389/2021 (ΑΔΑ:66ΓΘΩ96-4ΕΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

Απόφαση με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης 752/2021 (ΑΔΑ: Ψ34ΧΩ96-2Ξ1) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 527/2021 (ΑΔΑ:6Ν5ΟΩ96-ΡΙΤ) για την κατακύρωση του υπ’αριθμ 75883-01/10/2021 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

Απόφαση ανάθεσης  του έργου είναι η υπ’ αριθ. 1043/2021 (ΑΔΑ:ΩΜΥΛΩ96-Κ8Ε) με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ άριθμ.85777/04-11-2021 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.825.000,00 €.

Η Σύμβαση υπογράφτηκε στις 10-02-2022 (αρ. πρωτ. 10386), με ποσό       Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 1.135.099,24

Επιβλέπων  του έργου: Δημήτρης Μαραγκόζης

Η προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα (10) μήνες. Με την υπ’ αριθ. 1081/2022 (ΑΔΑ:6ΓΕ9Ω6-9ΨΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου έως 10-06-2023. Με ην υπ’ αριθ. 364/2023 (ΑΔΑ:62ΒΕΩ96-ΥΘΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-08-2023. Με ην υπ’ αριθ. 523/2023 (ΑΔΑ:Ψ9ΘΥΩ96-ΓΝ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-10-2023.Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-10-2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 91739/12-12-2023 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 05-12-2023 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 90093/05-12-2023 έγγραφο και εγκρίθηκε από την υπηρεσία  στις 17-01-2024 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 90093/17-01-2024 έγγραφο.

Στις 31.01.2025  συμπληρώθηκε  χρόνος συντήρησης μετά  τον  οποίο πρέπει  να διενεργηθεί η  Παραλαβή του έργου ( άρθρα 171 &  172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

Με το αρ. πρωτ. 40059/09-05-2025 Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου αναδείχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής Παραλαβής  οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη

- Χριστοδούλου Δημήτρης

- Βήλου Ελένη

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Στεφάνου – Κυργιωρής Ιωάννης Παύλος

- Ανδρεάδη Χριστίνα

Με το αρ. πρωτ. 47682  02/06/2025   η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό εκπροσώπων από το ΤΕΕ και με το αρ. πρωτ. 272   04/06/2025 το ΤΕΕ όρισε  ως τακτικούς  εκπρόσωπους του ,  τους  κ.κ. Ευτυχία Αντωνίου, Μηχανικό Χωροταξίας και Θεοδώρα Παπάζογλου, Πολιτικό Μηχανικό με αναπληρωτές τους, την κ. Ζωή Πολύζου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και τον κ. Άρη Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό.

Με το αρ. πρωτ. 47674   02/06/2025   η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό προέδρου της Επιτροπής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με το αρ. πρωτ. 48562   03/06/2025 η Περιφέρεια Θεσσαλίας όρισε  ως πρόεδρο της επιτροπής την κ. Μυλάκα Κυρατσώ, Π.Ε. Μηχανικών με αναπληρώτρια την  κ. Παπαδιώτη Ιωάννα, Π.Ε. Μηχανικών

Συνεπώς η σύσταση της ανωτέρω επιτροπής έχει ως εξής

Τακτικά Μέλη

- Μυλάκα Κυρατσώ Πρόεδρος Επιτροπής

- Αντωνίου Ευτυχία

- Παπάζογλου Θεοδώρα

- Χριστοδούλου Δημήτρης

- Βήλου Ελένη

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Παπαδιώτη Ιωάννα Ζωή Πολύζου

- Θεοδώρου Άρης

- Ζωή Πολύζου

- Στεφάνου – Κυργιωρής Ιωάννης Παύλος

- Ανδρεάδη Χριστίνα

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ Π ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                               Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ                          ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                            ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ