| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.. Ταχ. Δ/νση: Οδός Μικρασιατών 81- Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ) Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαραγκόζης Τηλέφωνο: 24213-55632 E-mail: d.maragozis@volos-city.gr. |  | Βόλος 07/10/2025 Αριθμ. Πρωτ. : 114384 Προς Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργου «Μετατροπή της οδού Γαμβέτα και τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας»

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου είναι η υπ’ αριθ. 1080/2021 (ΑΔΑ:6Θ6ΧΩ96-648) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

- Απόφαση με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης είναι η υπ’ αριθ.  360/2022 (ΑΔΑ: Ψ93ΕΩ96-54Ν) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

- Απόφαση ανάθεσης  του έργου είναι η υπ’ αριθ. 713/2022 (ΑΔΑ:908ΦΩ96-2ΒΖ) με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ άριθμ.66007/05-09-2022 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

- Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν 630.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ

- Η υπ’ αριθμ 83362 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφτηκε στις 02-11-2022 με ποσό  427.795,40 €

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 442.455,20 €

- Επιβλέπων  του έργου: Δημήτρης Μαραγκόζης Αρχιτέκτων Μηχανικός

- Η προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα (10) μήνες. ήτοι έως 02/09/2023.

- Με την υπ’ αριθ. 554/2023 (ΑΔΑ:ΡΟΚΗΩ6-8ΤΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-11-2023.

- Με ην υπ’ αριθ. 820/2023 (ΑΔΑ:Ψ79ΦΩ96-8ΘΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου έως 29-02-2024.

- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις29-02-2024 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19297/05-03-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

- Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34428/19-04-2024 έγγραφο και εγκρίθηκε από την υπηρεσία  με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34428/05-08-2024 έγγραφο.

- Στις 29.05.2025 συμπληρώθηκε  χρόνος συντήρησης μετά  τον  οποίο πρέπει  να διενεργηθεί η  Παραλαβή του έργου ( άρθρα 171 &  172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

- Με το αρ. πρωτ. 108408/17-09-2025 Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου αναδείχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη

- Σκουφογιάννη Τριανταφυλλιά

- Γαλάνης Παναγιώτης

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Μπολιού Κυριακή

- Χατζηπαρασίδης Νικόλαος

Με το αρ. πρωτ. 70564/01-08-2025  η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό εκπροσώπων από το ΤΕΕ και με το αρ. πρωτ. 319/08-08-2025 το ΤΕΕ όρισε  ως τακτικούς  εκπρόσωπους του ,  τους  κ.κ. Ευτυχία Αντωνίου, Μηχανικό Χωροταξίας και τον Άρη Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό με αναπληρωτές τους τις κ.κ. Νάνσυ Καπούλα, Πολιτικό Μηχανικό και την κ. Ζωή Πολύζου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Με το αρ. πρωτ. 70566/01-08-2025 η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό προέδρου της Επιτροπής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με το αρ. πρωτ. 313725   13/08/2025 η Περιφέρεια Θεσσαλίας όρισε  ως πρόεδρο της επιτροπής τον κ. Χουβαρδά Μιχαήλ, ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών με αναπληρώτρια την  κ. Τσιτσιρίκη Ιωάννα , ΤΕ Μηχανικών

Συνεπώς η σύσταση της ανωτέρω επιτροπής έχει ως εξής

Τακτικά Μέλη

- Χουβαρδάς Μιχαήλ - Πρόεδρος Επιτροπής

- Αντωνίου Ευτυχία

- Άρης Θεοδώρου

- Σκουφογιάννη Τριανταφυλλιά

- Γαλάνης Παναγιώτης

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Τσιτσιρίκη Ιωάννα

- Νάνσυ Καπούλα

- Ζωή Πολύζου

- Μπολιού Κυριακή

- Χατζηπαρασίδης Νικόλαος

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                               Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ                          ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                            ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ