| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.. Ταχ. Δ/νση: Οδός Μικρασιατών 81- Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ) Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαραγκόζης Τηλέφωνο: 24213-55632 E-mail: d.maragozis@volos-city.gr. |  | Βόλος 04 /11/2025 Αριθμ. Πρωτ. : 123241 Προς Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "Γ’ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017»

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου είναι η υπ’ αριθ. 377/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΑ7Ω96-4ΣΛ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.

- Απόφαση με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης είναι η υπ’ αριθ.  686/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΜΗΩ96-0ΤΕ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

- Απόφαση ανάθεσης  του έργου είναι η υπ’ αριθ. 1121/2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΧΩ96-3Υ9) με την οποία εγκρίθηκε το από 17/11/2021 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

- Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν 162.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ

- Η υπ’ αριθμ 15112 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφτηκε στις 28-02-2022 με ποσό  98.342,86 €    συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 105.899,83  €

- Επιβλέπων  του έργου: Ιωάννης Αρέθας , Πολιτικός Μηχανικός

- Η προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (6) μήνες. ήτοι έως 28/08/2022.

- Με την υπ’ αριθ. 731/2023 (ΑΔΑ:643ΦΩ6-571) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου έως 28-12-2022.

- Με ην υπ’ αριθ. 18/2023 (ΑΔΑ:666ΩΩ96-Α9Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-03-2023.

- Με ην υπ’ αριθ. 195/2023 (ΑΔΑ:6Ψ6ΛΩ96-7ΩΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου έως 30-06-2023

- Με την υπ’ αριθ. 198/2024 (ΑΔΑ:6ΛΠ9Ω6-2Ο8) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας του έργου έως 30-06-2024.

- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 28-06-2024 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 90049/16-10-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

- Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 74636/30-08-2024 έγγραφο και εγκρίθηκε από την υπηρεσία

- Στις 28.09.2025  συμπληρώθηκε  χρόνος συντήρησης μετά  τον  οποίο πρέπει  να διενεργηθεί η  Παραλαβή του έργου ( άρθρα 171 &  172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

- Με το αρ. πρωτ. 108408/17-09-2025 Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου αναδείχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής  οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη

- Ανδρεάδη Χριστίνα

- Σταυριανού Δομνίκη

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Τσιώνα Αργυρούλα

- Καλφοπούλου Αγγελική

Με το αρ. πρωτ. 114079/06-10-2025   η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό εκπροσώπων από το ΤΕΕ και με το αρ. πρωτ. 379/13-10-2025 το ΤΕΕ όρισε  ως τακτικούς  εκπρόσωπους του,  τον κ. Αντώνη Καλαντζή, Πολιτικό Μηχανικό και κ. Ευτυχία Αντωνίου, Μηχανικό Χωροταξίας με αναπληρωτές τους τον κ Άρη Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό και την κ. Ζωή Πολύζου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Με το αρ. πρωτ. 114136/06-10-2025 η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό προέδρου της Επιτροπής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με το αρ. πρωτ. 391142/9-10-2025 η Περιφέρεια Θεσσαλίας όρισε  ως πρόεδρο της επιτροπής την κ. Βαλασάκη Μαρία, ΠΕ  Μηχανικών με αναπληρώτρια την  κ. Παπαμίχου Ηλιάνα , ΠΕ Μηχανικών

Συνεπώς η σύσταση της ανωτέρω επιτροπής έχει ως εξής

Τακτικά Μέλη

- Βαλασάκη Μαρία - Πρόεδρος Επιτροπής

- Αντώνης Καλαντζής

- Ευτυχία Αντωνίου

- Ανδρεάδη Χριστίνα

- Σταυριανού Δομνίκη

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Παπαμίχου Ηλιάνα

- Άρης Θεοδώρου

- Ζωή Πολύζου

- Τσιώνα Αργυρούλα

- Καλφοπούλου Αγγελική

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ Π ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                               Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ                      ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                       ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ