| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Πληρ.: Τηλ.: | Μικρασιατών 81, 38333 Βόλος Ε. Παξινού 24210 94060 | ΕΡΓΟ: | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΥ |
|  |  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | Ανάδοχο του έργου ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |

# ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ’ αριθμ. 262/2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΤΖΩ96-134) απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Βόλου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 1.178.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου.

- Με την απόφαση 868/2020 (ΑΔΑ:ΩΗΥΓΩ96-ΗΜΒ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου έγινε η κατάρτηση των όρων διακήρυξης.

- Με την υπ’ αριθμ. 957/2021 (ΑΔΑ:6ΔΚΥΩ96-5ΑΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το από 01-10-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου και σύμφωνα με αυτό, αναδείχθηκε ως οριστικός ανάδοχος ο ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, με μέση έκπτωση 53,83%.

- Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 27-12-2021 για ποσό εργασιών 368.962,12 €, για απρόβλεπτα 55.344,32 €,για απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 25.000,00 €, για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18% 2.077,65 € και για αναθεώρηση 704,59 € σύνολο 452.088,68 € και για Φ.Π.Α (24%) 108.501,28 €, ήτοι συνολική προσφερόμενη δαπάνη έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 560.589,96€.

- Ως συμβατική  προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίσθηκε χρόνος (365) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, έως 27-12-2022.

- Με την απόφαση 1028/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 105 ημέρες, δηλαδή έως τις 11 Απριλίου 2023.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος  Α.Π.Ε, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών καθώς και νέες τιμές μονάδας εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από τη μελέτη. Καθίστανται ωστόσο απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τα κονδύλια των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών, χωρίς παράβαση των κανόνων που διέπουν τις επί έλαττον δαπάνες.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ:

| Ν.Τ.1 | Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο |
| --- | --- |
| Ν.Τ.2 | Πλήρωση αρμών διαστολής επιστρώσεων δαπέδων εξωτερικών χώρων με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό |
| Ν.Τ.3 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών |
| Ν.Τ.4 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 χ10 cm από σκληρό P.V.C. |
| Ν.Τ.5 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) βάθος έως 0,50m και διαστάσεων 20cmx20cm |

4. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Τα απρόβλεπτα που είναι 55.344,32€ στην αρχική σύμβαση γίνονται με τον 1ο Α.Π.Ε. 1.920,70€. Τα απολογιστικά που προβλέπονται για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων παραμένουν 25.000,00 € όπως στην αρχική σύμβαση.

Η πρόβλεψη αναθεώρησης παραμένει 704,59€ όπως στην αρχική σύμβαση.

5. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε., αναλύεται όπως παρακάτω:

|  | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 1ΟΣ ΑΠΕ |
| --- | --- | --- |
| ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 312.679,76 | 357.954,02 |
| ΠΡΟΣΤΙΘ. Γ.Ε & Ο.Ε | 56.282,36 | 64.431,72 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ | 55.344,32 | 1.920,70 |
| ΔΑΠ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ΠΡΟΣΤΙΘ. Γ.Ε & Ο.Ε ΜΕ ΕΚΠΤ | 2.077,65 | 2.077,65 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 704,59 | 704.59 |
| Φ.Π.Α. | 108.501,28 | 108.501,28 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 560.589,96 | 560.589,96 |

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή :

- κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο αλλά καθίστανται αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων,

- οι παραπάνω εργασίες δε μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση,

- ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας με σκοπό να συμπεριλάβει α) τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της μελέτης β) τις εργασίες του 1ου ΠΚΤΜΝΕ οι οποίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου

- με τον 1ο ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του έργου, και το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό,

- η εκτέλεση των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ανάδοχο, ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη,

εισηγούμαστε,

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που περιλαμβάνει, για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΥ», όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Βόλος,     /      /2023

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΞΙΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ