|  | Βόλος 8/2/2023 |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Αριθμ. Πρωτ : 9559 |  |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  |  |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                                                               του Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης (Κτίριο Σπίρερ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Τσιώνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24210 94034

FAX: 24210 23492

| ΘΕΜΑ: | ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν. Ιωνίας έτους 2020». |
| --- | --- |

ΣΧΕΤ.:  Το με αριθμ. πρωτ. Δ. Βόλου 9021/6-02-2023 Αίτημα του Αναδόχου.

Με το παραπάνω σχετικό η ανάδοχος εταιρεία του έργου του θέματος, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. ζητά την 2η παράταση προθεσμίας κατασκευής μέχρι την 13-09-2023.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, για την λήψη σχετικής απόφασης κατόπιν της ακόλουθης εισήγησής μας.

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση στην προθεσμία περαίωσης κατασκευής έξι (6) μηνών μέχρι την 13-03-2023 χωρίς δική του υπαιτιότητα, αναφέροντας τα εξής:  «Σύμφωνα με την εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 294537-25/9/2022 ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ) και τον ν.4938/2022(Α’109) άρθρ.153 παρ.1, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, κάνουμε χρήση το δικαίωμα μας περί ¨δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης¨ του έργου του θέματος. Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για 6 μήνες έως 13/09/2023».

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου έληγε στις 13-09-2022 σύμφωνα με την υπογραφή της σύμβασης (αρ. πρωτ. 70021/13-09-2021).

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 688/2022 (ΑΔΑ: ΨΡ45Ω96-ΗΥΩ) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου έως 13-03-2023.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω και τη μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης των εργασιών, κρίνει σκόπιμη την 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες (έως 13/09/2023), ώστε να  υπογραφεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Η παραπάνω παράταση προτείνεται να είναι «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 147 και του Ν.4412/2016 καθώς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα  τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 «Προθεσμίες» του  Ν.4412/16, εισηγούμαστε την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση,  έως 13/09/2023.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην  Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 3 του Ν.4623/2019 και το άρθ. 10 παρ. 9.α  του Ν.4625/2019.

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |

Εσωτερική διανομή

1. Χρον. Αρχείο

2. Φ.Έργου

3  Α.Τσιώνα