| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ» |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση : κτίριο Σπίρερ Μικρασιατών 81 38333, Βόλος Πληροφορίες: Μαραγκόζης Δημ. Τηλ.: 24210 94032 | Ανάδοχος: ΥΠΕΡΔΟΜΗ Ε.Ε. |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. και το  1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ»

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Δημοπράτηση - Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας

Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 14/09/2021 με το σύστημα προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας του ν. 4412/2016. Με την  υπ’ αριθμ. 912/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της δημοπρασίας και η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΥΠΕΡΟΜΗ ΕΕ, με έκπτωση 38,93 % και συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών 915.424,62 € χωρίς ΦΠΑ.

- Συμφωνητικό

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 10-02-2022 για ποσό  1.471.774,19 € + 353.225,81 € για Φ.Π.Α, σύνολο 1.825.000,00 €.

- Προθεσμία περαίωσης

Ως συμβατική  προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίσθηκε   χρόνος δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, έως τις 10-12-2022.

- ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο προτεινόμενος 1ος  Α.Π.Ε και το ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης, καθώς και νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη.

Οι διαφορές στα επίσημα άρθρα προκύπτουν σύμφωνα με εγκεκριμένες από τη διευθύνουσα υπηρεσία αναλυτικές επιμετρήσεις και από προμετρήσεις.

Αναλυτικότερα:

- Στα ‘χωματουργικά’ υπάρχουν αυξήσεις στις Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές  (ΑΤ 005) λόγω μεγαλύτερης χιλιομετρικής απόστασης εναπόθεσης των μπάζων.

- Στα ‘κράσπεδα’ (ΑΤ 016) και ‘κυβόλιθους φυσικών λίθων’ (ΑΤ 015) αυξάνεται η ποσότητα τους λόγω δημιουργίας εσοχών στα πεζοδρόμια

- Προστίθεται νέα τιμή ‘τομή με ασφαλτοκόπτη’ η οποία χρησιμοποιείται στα ρείθρα των πεζοδρομίων, για ελαχιστοποίηση της ζημιάς στο ρείθρο

- Προστίθεται νέα τιμή ‘καλύμματα φρεατίων’ (Π1-ΝΤ2) για καλύμματα φρεατίων από αλουμίνιο, με κενό, ώστε να γίνει πλήρωση με πλάκα πεζοδρομίου. Η χρήση των φρεατίων αυτών γίνεται όπου υπάρχει όδευση τυφλών, ώστε να μη διακόπτεται η πορεία τους.

- Συμπληρωματικά στις ‘πλάκες πεζοδρομίου’ προστίθεται νέα τιμή (Π1-ΝΤ3) που αφορά την επεξεργασία των πλακών πεζοδρομίου και περιλαμβάνει την λειότριψη ώστε να είναι η ορατή η ψηφίδα της πλάκας.

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Α) για νέες εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες και οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,

Β) για νέες εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες άλλα περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια και οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά,

Γ) για νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω  2 περιπτώσεις και οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία κόστους (βλ. Πρακτικό Παρακολούθησης Εργασιών και Καθορισμού Τιμών Νέων Εργασιών)

Συνοπτικά, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών:

|  | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 1ος Α.Π.Ε. | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 753.478,01 € | 788.166,91 € | + 34.688,90 € |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 113.021,70 € | 78.332,80 € | - 34.688,90 € |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 47.227,35€ | 47.227,35 € | 0 € |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 1.697,56 € | 1.697,56 € | 0 € |
| Φ.Π.Α. 24% | 219.701,91 € | 219.701,91 € | 0 € |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.135.126,53€ | 1.135.126,53€ | 0 € |

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ:

1. Με την εξέλιξη του έργου διαπιστώθηκε ότι ορισμένες ποσότητες εργασιών του έργου έπρεπε να αυξηθούν και άλλες να μειωθούν.

2.	Οι νέες εργασίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

3.	Τα απρόβλεπτα  μειώνονται κατά 34.688,90 € και απομένουν 78.332,80 €.

4.	Έγινε χρήση των «επί έλαττον» και συνεπώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικό Συμβουλίου Δημοσίων έργων.

5. 	Τα απολογιστικά δεν μεταβάλονται σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 6.

Η συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη αρχική δαπάνη, όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της Δήμου Βόλου και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Εισηγητική πρόταση:

Εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ», καθώς πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, δηλαδή δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο, ενώ το έργο θα καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους ένταξης και δημοπράτησης.

Ο Επιβλέπων

Μαραγκόζης Δημήτρης

Αρχιτέκτων Μηχανικός