| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  | Βόλος, 14 /02/2023 Αριθμ. Πρωτ.: 10978 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πληρ.: Τηλ.: | Δ. Σταυριανού 24213 55658 |  | ΠΡΟΣ: | Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |  |

ΘΕΜΑ Έγκριση της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» για 207 ημέρες.

Η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε στις 4-11-2022 με συμβατική προθεσμία περαίωσης 3 μήνες, δηλαδή έως και τις 4-2-2023.

Με το με αρ πρωτ. 8117/1-2-2023 έγγραφο ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση 207 ημερών, δηλαδή έως τις 30-8-2023 γιατί «οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 6ου και 8ου δημοτικών σχολείων δεν δύναται να γίνουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για λόγους ασφάλειας των μαθητών αλλά και χρήσης των χώρων υγιεινής που θα ανακατασκευαστούν»

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για 207 ημέρες, δηλαδή έως και τις 30/8/2023.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |