| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | Έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» |
| --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση : κτίριο Σπίρερ Μικρασιατών 81 38333, Βόλος Πληροφορίες: Δ. Σταυριανού, Γ. Σκουρολιάκος Τηλ.: 24213 55658-55686 |  | Ανάδοχος: ΥΠΕΡΔΟΜΗ Ε.Ε. |

# ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ’ αριθμ. 779/2018 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Βόλου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» προϋπολογισμού μελέτης 906.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Με την με αριθ. 352/31-1-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ5034530, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

- Με την υπ’ αριθ. 408/2019 (ΑΔΑ: ΨΕ5ΤΩ96-ΚΜΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανατέθηκε το έργο στην εταιρεία με την επωνυμία ΥΠΕΡΔΟΜΗ Ε.Ε..

- Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 4-3-2020 με αρ. πρωτ. 17386 με μέση έκπτωση 54,98%. Αναλυτικά: 283.032,57 € για δαπάνη εργασιών, 42.454,89 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 448,00€ για απολογιστικά, 3.238,41€ για αναθεώρηση και 79.001,73€ για Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολική προσφερόμενη δαπάνη έργου 408.175,60€.

- Με την υπ’ αρ.  372/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

- Με την υπ’ αρ. 371/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 19/5/2021

- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα έως τις 19/5/2021 σύμφωνα με τη Βεβαίωση Περάτωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος  Α.Π.Ε έχει τακτοποιητικό χαρακτήρα. Συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να οριστικοποιηθεί η τελική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Το τελικό ποσό της αναθεώρησης

- Την περικοπή της αμοιβής του αναδόχου σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91258/29-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΓΘΩ96-Ι0Β) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για τον 2ο ΑΠΕ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

3.  ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η αξία των εργασιών και των απολογιστικών είχαν οριστικοποιηθεί ήδη με τον 1ο ΑΠΕ. Το υπόλοιπο των απροβλέπτων είχε μηδενιστεί με τον 1ο ΑΠΕ. Η δαπάνη της αναθεώρησης οριστικοποιείται στον παρόντα 2ο ΑΠΕ σύμφωνα με τους Πίνακες Υπολογισμού Αναθεώρησης 1ου και 2ου Τριμήνου 2021 και τον πίνακα διαχωρισμού εργασιών.

4. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε., αναλύεται όπως παρακάτω :

|  | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€) | 1ος Α.Π.Ε. (€) | 2ος Α.Π.Ε. (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 283.032,57 | 325.484,69 | 325.484,69 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 42.454,89 | - | 0 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 325.487,46 | 325.484,69 | 325.484,69 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΚΚ) | 448,00 | 156,37 | 156,37 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 3.238,41 | 3.238,41 | 1.870,41 |
| Φ.Π.Α. | 79.001,73 | 78.931,07 | 78.602,75 |
| ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ |  |  | -880 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. | 408.175,60 | 407.810,54 | 405.234,22 |

6.ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση,

εισηγούμαστε

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού χαρακτήρα) για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» συνολικού ποσού με Φ.Π.Α. 405.234,22€, όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Βόλος,   19/ 01 /2023

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ