ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                              ΕΡΓΟ : Aποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 							    Δρόμων Δ.Ε. Βόλου Ν. Ιωνίας έτους 2021

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α.ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

# ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

( Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  - Με την υπ’ αριθμό απόφαση 96/2021 (ΑΔΑ: 9ΔΛΖΩ96-ΩΟΑ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν. Ιωνίας έτους 2021» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου.

  - Με την υπ’ αριθμό απόφαση 179/2021 (ΑΔΑ:9ΒΦΝΩ96-ΛΗΕ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης.

  - Με την διακήρυξη του έργου με αριθ. Πρωτ. 17907/03-03-2021 η οποία έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC008229789 2021-03-03.

  - Με το από 09-04-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

  - Με την υπ’ αριθ. 369/2021 (ΑΔΑ:6ΨΩ9Ω96-Υ4Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν. Ιωνίας έτους 2021» προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης (προσωρινός) αναδεικνύεται η εταιρεία «Α.ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 36,23% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου.

  - Με το από 18-05-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του νέου προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού της Επιτροπής του Διαγωνισμού

  - Με την υπ’ αριθ. 525/2021 (ΑΔΑ:6ΙΤΤΩ96-ΛΒΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε το από 18-05-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν. Ιωνίας έτους 2021» προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σύμφωνα με αυτό, αναδεικνύεται ως οριστικός ανάδοχος η εταιρεία «Α.ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και ο οποίος ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 134691/01-07-2021 (ΑΔΑ:61ΧΠΟΡ10-Β46) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.

  - Με την με αριθ. Πράξη 38/2021 και με αριθ. πρωτ. 46624/28-09-2021 απόφαση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

  - Με το από 30-09-2021 πρακτικό ελέγχου υπεύθυνης δήλωσης του νέου προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

  - Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 15/10/2021 για ποσό 258.465,76€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με μέση έκπτωση 36,23% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου. Αναλυτικά για δαπάνη εργασιών 173.265,77 €, για απρόβλεπτα 25.989,87 €, για απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ 7.500,00 €, για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 860,90 €, για αναθεώρηση 823,59 €, σύνολο 208.440,13 € και για ΦΠΑ 50.025,63 €.

  - Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε Δώδεκα (12) Μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 15-10-2022.

  - Με την υπ’ αριθ. 887/2022 (ΑΔΑ:ΨΣΠΞΩ96-051) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι 13-04-2023.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για συμπεριληφθούν σε αυτόν αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, σε περιοχές του Δήμου Βόλου και της Ν. Ιωνίας και λόγω εκτάκτων αναγκών και ασφάλειας οδοστρωμάτων σε περιοχή του Σέσκλου σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, καθώς και για να συμπεριλάβει ποσό για την πληρωμή της αναθεώρησης. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη του έργου και οι συγκεκριμένες εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και για την ασφάλεια των οδοστρωμάτων των περιοχών αυτών. Mε τον 1ο ΑΠΕ γίνεται πρόβλεψη των εργασιών που θα εκτελεσθούν στη συνέχεια του έργου, των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών, καθώς και για να συμπεριλάβει ποσό για την πληρωμή της αναθεώρησης.

Το κονδύλιο των απροβλέπτων αναλώνεται κατά το πόσο των  25.989,87 €.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. διαμορφώνεται σε 258.465,76 € (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικού χαρακτήρα και χωρίς υπέρβαση. Οι διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων και η εκτέλεση επιπλέον εργασιών καλύπτονται στο σύνολό τους από τα απρόβλεπτα του έργου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Μειώνεται η δαπάνη της ομάδας Α κατά 1.546,52 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μειώνεται η δαπάνη της ομάδας Β κατά 6.954,25 €

## ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ -  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αυξάνεται η δαπάνη της ομάδας Γ κατά 30.526,08 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Απορροφώνται  25.989,87 € από τα 25.989,87 €. της αρχικής σύμβασης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Παραμένει αμετάβλητη

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Παραμένει αμετάβλητη

Φ.Π.Α.

Παραμένει αμετάβλητη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1ου Α.Π.Ε.

|  | Α / Α | Ομάδα Εργασιών |  | Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης | Προτεινόμενες Δαπάνες 1ου Α.Π.Ε. |  | Διαφορές Δαπανών |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Α : Χωματουργικά |  | 7.797,60 | 6.251,08 |  | -1.546,52 |  |  |
|  | 2 | Β: Τεχνικά Έργα |  | 35.504,74 | 28.550,49 |  | -6.954,25 |  |  |
|  | 3 | Γ: Οδοστρωσία - Ασφαλτικά |  | 103.533,06 | 134.059,14 |  | 30.526,08 |  |  |
|  | # Άθροισμα |  |  | 146.835,40 | 168.860,71 |  | 22.025,31 |  |  |
|  | Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% |  |  | 26.430,37 | 30.394,93 |  | 3.964,56 |  |  |
|  | # Άθροισμα (Σ1) |  |  | 173.265,77 | 199.255,64 |  | 25.989,87 |  |  |
|  | # Λογιστικό Λάθος |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | # Απρόβλεπτα |  |  | 25.989,87 | 0,00 |  | -25.989,87 |  |  |
|  | # Αξία έργου με απρόβλεπτα (Σ2) |  |  | 199.255,64 | 199.255,64 |  | 0,00 |  |  |
|  | Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ |  |  | 7.500,00 | 7.500,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | ΓΕ&ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%-44,57% |  |  | 860,90 | 860,90 |  | 0,00 |  |  |
|  | Δαπάνη Αναθεώρησης |  |  | 823,59 | 823,59 |  | 0,00 |  |  |
|  | Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ3) |  |  | 208.440,13 | 208.440,13 |  | 0,00 |  |  |
|  | Δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) |  |  | 50.025,63 | 50.025,63 |  | 0,00 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. (Σ4) |  |  | 258.465,76 | 258.465,76 |  | 0,00 |  |  |
| Βόλος, …….. -….…- 2022 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |  |  | Βόλος, …….. -….…- 2022 Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |  |  | Βόλος, …….. -….…- 2022 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |  |  |  |