| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | Βόλος, 09/02/2023 Αριθμ. Πρωτ.: 9822 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Πληρ.: Τηλ.: | Μικρασιατών 81, 38333 Βόλος Ε. Παξινού 24213 55660 | ΠΡΟΣ: | - τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: Ανάπλαση των «Παλαιών» του Βόλου.»

Η σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ υπογράφτηκε στις 26-10-2022 (αρ. πρωτ. 81585/26.10.2022) και η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των εγκρίσεων, ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την υπογραφή της. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε διακόσιες είκοσι (220) ημέρες.

Με την απόφαση 1053/2022 της Οικονομικής Επιτροπής, ορίσθηκε νέα ημερομηνία έναρξης εκπόνησης των μελετών η 2 Δεκεμβρίου 2022, χωρίς να αλλάζει η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης (270 ημέρες). Κατά συνέπεια, η νέα ημερομηνία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των εγκρίσεων μετατέθηκε στις 29 Αυγούστου 2023.

Η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων «1.ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. 3. ΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Μιχαήλ» υπέβαλε με αρ. πρωτ. 8438/2.2.2023 αίτηση έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου για τριάντα πέντε (35) επιπλέον ημέρες, χωρίς η καθυστέρηση να οφείλεται σε αποκλειστική δική της υπαιτιότητα. Σύμφωνα με την αίτηση, η παράταση είναι εύλογη καθώς αποφασίστηκε η προσθήκη των οδών Βότση και Έλλης, Ελασσόνας και Λαχανά (τμήμα από την οδό Λήμνου έως και Βότση) στο αντικείμενο της μελέτης, έπειτα από τον επανακαθορισμός των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος, αρμοδιότητας ΟΛΒ ΑΕ. (ΦΕΚ Δ 289/2022). Επιπλέον, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Παλαιά Βόλου

Η Δ/νουσα Υπηρεσία, συμφωνεί με το σχετικό αίτημα και προτείνει παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης, (συμπεριλαμβανομένων και των εγκρίσεων), κατά τριάντα πέντε (35) ημέρες, έως 3.10.2023. Η παράταση θα υπολογιστεί στον χρόνο εκπόνησης της τοπογραφικής μελέτης, της κυκλοφοριακής μελέτης και της αρχιτεκτονικής προμελέτης, ο οποίος από ενενήντα (90) ημέρες παρατείνεται σε εκατόν είκοσι πέντε ημέρες (125) ημέρες, δηλαδή έως 6 Απριλίου 2023. Ο χρόνος της εκπόνησης της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης παραμένει όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 184 «Προθεσμίες- Χρονοδιάγραμμα» του Ν.4412/16 καθώς και τα οριζόμενα στην αρ. πρωτ. 81585/26.10.2022 σύμβαση, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου κατά τριάντα πέντε (35) ημέρες, δηλαδή από διακόσιες είκοσι (220) ημέρες σε διακόσιες πενήντα πέντε (255) ημέρες. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των εγκρίσεων, παρατείνεται έως 3.10.2023.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΞΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |