|  |  | Βόλος: 08/02/2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |  | Αριθμ. Πρωτ : 9555 |  |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  |  |  |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                                                                        τον Πρόεδρο του
(Κτίριο Σπίρερ)                                                                              Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ.Μαραγκόζης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421094032

FAX: 2421023492

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ»

Σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ», σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και προτείνουμε την έγκρισή του.

Επί του έργου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου 389/2021 (ΑΔΑ:66ΓΘΩ96-4ΕΕ) με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου.

1.2) Την απόφαση 752/2021 (ΑΔΑ:Ψ34ΧΩ96-2Ξ1) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης.

1.3) Την διακήρυξη του έργου με αριθ. Πρωτ. 61088/06-08-2021 η οποία έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009042271 2021-08-06.

1.4) Το από υπ’ αριθμ. 75883-01/10/2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

1.5) Την υπ’ αριθ. 912/2021 (ΑΔΑ:ΩΑ69Ω96-Ζ18) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ» προϋπολογισμού 1.825.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης (προσωρινός) αναδεικνύεται η εταιρεία με την επωνυμία ΥΠΕΡΔΟΜΗ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 38,93% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου.

1.6) Το υπ’αριθμ. 86450/05-11-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

1.7) Την υπ’ αριθ. 1043/2021 (ΑΔΑ:ΩΜΥΛΩ96-Κ8Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε το από 05-11-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ» προϋπολογισμού 1.825.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σύμφωνα με αυτό, αναδεικνύεται ως οριστικός ανάδοχος η εταιρεία ΥΠΕΡΔΟΜΗ Ε.Ε., διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 250053/26-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ40ΟΟΡ10-ΚΚΒ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.

1.8) Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 10/02/2022 για ποσό 1.135.126,53€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με μέση έκπτωση 38,93% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου. Αναλυτικά για δαπάνη εργασιών 753.478,01 €, για απρόβλεπτα 113.021,70 €, για απολογιστικά 42.550,05 €, για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 4.677,35 €, για αναθεώρηση 1.697,56 €, σύνολο 915.424,62 € και για ΦΠΑ 219.701,91 €.

1.9) Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε δέκα (10) Μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 10-12-2022.

1.10) Την υπ’ αριθ. 1081/2022 (ΑΔΑ:6ΓΕ9Ω96-9ΨΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου έως 10-06-2023.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο προτεινόμενος 1ος  Α.Π.Ε και το ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης, καθώς και νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη.

Οι διαφορές στα επίσημα άρθρα προκύπτουν σύμφωνα με εγκεκριμένες από τη διευθύνουσα υπηρεσία αναλυτικές επιμετρήσεις και από προμετρήσεις.

Αναλυτικότερα:

- Στα ‘χωματουργικά’ υπάρχουν αυξήσεις στις Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές  (ΑΤ 005) λόγω μεγαλύτερης χιλιομετρικής απόστασης εναπόθεσης των μπάζων.

- Στα ‘κράσπεδα’ (ΑΤ 016) και ‘κυβόλιθους φυσικών λίθων’ (ΑΤ 015) αυξάνεται η ποσότητα τους λόγω δημιουργίας εσοχών στα πεζοδρόμια

- Προστίθεται νέα τιμή ‘τομή με ασφαλτοκόπτη’ η οποία χρησιμοποιείται στα ρείθρα των πεζοδρομίων, για ελαχιστοποίηση της ζημιάς στο ρείθρο

- Προστίθεται νέα τιμή ‘καλύμματα φρεατίων’ (Π1-ΝΤ2) για καλύμματα φρεατίων από αλουμίνιο, με κενό, ώστε να γίνει πλήρωση με πλάκα πεζοδρομίου. Η χρήση των φρεατίων αυτών γίνεται όπου υπάρχει όδευση τυφλών, ώστε να μη διακόπτεται η πορεία τους.

- Συμπληρωματικά στις ‘πλάκες πεζοδρομίου’ προστίθεται νέα τιμή (Π1-ΝΤ3) που αφορά την επεξεργασία των πλακών πεζοδρομίου και περιλαμβάνει την λειότριψη ώστε να είναι η ορατή η ψηφίδα της πλάκας.

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Α) για νέες εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες και οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,

Β) για νέες εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες άλλα περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια και οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά,

Γ) για νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω  2 περιπτώσεις και οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία κόστους (βλ. Πρακτικό Παρακολούθησης Εργασιών και Καθορισμού Τιμών Νέων Εργασιών)

Το κονδύλιο των απροβλέπτων καταναλώνεται κατά 34.688,90 €. Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη αρχική δαπάνη όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1ου Α.Π.Ε.

| Α / Α | Ομάδα Εργασιών | Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης | Προτεινόμενες Δαπάνες 3ου Α.Π.Ε |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Α : Χωματουργικά-Αποξηλώσεις | 90.425,97 | 86.441,18 |
| 2 | Β: Τεχνικά Έργα | 548.114,72 | 581.496,88 |
| - Άθροισμα |  | 638.540,69 | 667.938,06 |
| Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% |  | 114.937,32 | 120.228,85 |
| - Άθροισμα (Σ1) |  | 753.478,01 | 788.166,91 |
| Απρόβλεπτα |  | 113.021,70 | 78.332,80 |
| Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ |  | 42.550,00 | 42.550,00 |
| ΓΕ&ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%-44,57% |  | 7.659,00 | 7.659,00 |
| Αφαιρείται έκπτωση επι του ΓΕ & ΟΕ 38,93% |  | 2.981,65 | 2.981,65 |
| Άθροισμα εργασιών σύμβασης |  | 913.727,06 | 913.727,06 |
| Δαπάνη Αναθεώρησης |  | 1.697,56 | 1.697,56 |
| Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ3) |  | 915.424,62 | 915.424,62 |
| Δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) |  | 219.701,91 | 219.701,91 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. (Σ4) |  | 1.135.126,53 | 1.135.126,53 |

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ:

1. Με την εξέλιξη του έργου διαπιστώθηκε ότι ορισμένες ποσότητες εργασιών του έργου έπρεπε να αυξηθούν και άλλες να μειωθούν.

2.	Οι νέες εργασίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

3.	Τα απρόβλεπτα  μειώνονται κατά 34.688,90 € και απομένουν 78.332,80 €.

4.	Έγινε χρήση των «επί έλαττον» και συνεπώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικό Συμβουλίου Δημοσίων έργων.

5. 	Τα απολογιστικά δεν μεταβάλλονται σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 6.

Εισηγητική πρόταση:

Εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ» όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο. Πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, δηλαδή δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο, ενώ το έργο θα καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους ένταξης και δημοπράτησης.

Παρακαλούμε για την εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |