| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΟ: "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟN ΠΑΙΔΙΚΟ |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΤΑΘΜΟ "ΑΦΡΟΔΙΤΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ |
| ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.. 99/2017" |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ:Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1ο Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η κατάρτιση των όρων της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου έγινε με την 685/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου. Με την υπ' αριθ. 800/2021  (ΑΔΑ: ΨΦΑΘΩ96-Ε75) απόφαση της Ο.Ε.  Δήμου Βόλου, με την οποία εγκρίθηκε το από 10-08-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του παραπάνω έργου.  Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 21η Φεβρουαρίου 2022. Το έργο είναι προϋπολογισμού εργασιών 73.810,88 € και υπάρχει ποσόν 11.071,63 € για απρόβλεπτη δαπάνη, ποσόν 601,36 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και ποσόν 20.516,13 € για Φ.Π.Α., δηλαδή συνολική δαπάνη 106.000,00 €.

Η μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας είναι 17,00% και η συμβατική δαπάνη του έργου γίνεται 61.263,03 € για τις εργασίες, 9.189,45 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 499,13€ για την πρόβλεψη αναθεώρησης και 17.028,39 € για το Φ.Π.Α., δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι 87.980,00€.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών και τις νέες τιμές του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

Σχετικά με την ομάδα των οικοδομικών εργασιών, η επιπλέον δαπάνη που προτείνεται προκύπτει από τις νέες εργασίες του 1ου ΠΚΤΝΜΕ οι οποίες καλύπτονται εξολοκλήρου από τα απρόβλεπτα, και από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Σχετικά με την ομάδα των Η/Μ εργασιών, η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων καλύπτεται από την επί έλασσον δαπάνη της ομάδας των οικοδομικών εργασιών.

Λόγω της χρήσης των επί έλασσον δαπανών, για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού συμβουλίου.

3. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ

Οι νέες τιμές του 1ου ΠΚΤΜΝΕ αφορούν εργασίες που δεν περιγράφονταν στην μελέτη του έργου αλλά κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του, όπως ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων, καθαίρεση επιχρισμάτων, προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς, εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος, επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο, πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό, αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.

3.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Τα απρόβλεπτα της σύμβασης που ήταν 9.189,45 € ενσωματώνονται στο έργο για να καλύψουν τη δαπάνη των νέων εργασιών του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και μέρους των αυξήσεων στις ποσότητες των συμβατικών άρθρων. Η πρόβλεψη της αναθεώρησης παραμένει 499,13 € όπως στην αρχική σύμβαση.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ

Η δαπάνη του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

|  | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ος Α.Π.Ε. |
| --- | --- | --- |
| ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ο.Ε | 61.263,03€ | 70.452,48€ |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 9.189,45€ | 0€ |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 499,13€ | 499,13€ |
| Φ.Π.Α. | 17.028,39€ | 17.028,39€ |
| ΣΥΝΟΛΑ | 87.980,00€ | 87.980,00€ |

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή:

- Ο 1ος  Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης και τις νέες τιμές του 1ου ΠΚΤΜΝΕ οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου

- Η εκτέλεση των εργασιών του 1ου  Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ανάδοχο, ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη

- Με τον 1ο  ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο ούτε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου

εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟN ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΑΦΡΟΔΙΤΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.. 99/2017" του Δήμου Βόλου συνολικής δαπάνης εργασιών 70.452,48€ απρόβλεπτης δαπάνης 0 €, πλέον αναθεώρησης 499,13€ και Φ.Π.Α. 17.028,39€, δηλαδή συνολικού ποσού 87.980,00€ σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη αρχική δαπάνη, όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Βόλος, 12/12/2022

| Οι επιβλέπουσες |  |
| --- | --- |
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ | ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ |