ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                    		                            Βόλος,   06-08-2026

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 63700

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της

Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Υποβολή εισήγησης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1 Π.Ε., Β2 Π.Ε. και Β3 Π.Ε. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2 και Β3» και τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση του Δημάρχου, συνοδευόμενη από το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1 Π.Ε., Β2 Π.Ε. και Β3 Π.Ε., και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, λόγω αρμοδιότητας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της σύναψης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, την έγκριση των όρων αυτής, καθώς και τον ορισμό των εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ  ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                                                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Βόλος, 06/08/2026

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                              ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Πληροφορίες: Γρ. Δημάρχου

Τηλέφωνο:  2421350173-4

Email: mayor@volos-city.gr

Θέμα:  Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2 και Β3 Π.Ε. Για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3»

Στόχος της ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων με έργα ΑΠΕ είναι αφενός η εξοικονόμηση πόρων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών, μέσω κάλυψης μέρους των ηλεκτρικών αναγκών των υποδομών τους με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, και αφετέρου η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους.

Η «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β1 Π.Ε.», η «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β2 Π.Ε.» και η «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β3 Π.Ε.» ως αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ασκούν δραστηριότητες παραγωγής, ιδιοκατανάλωσης και διάθεσης ενέργειας από ΑΠΕ, διαχείρισης έργων ενεργειακής απόδοσης, συμμετοχής σε προγράμματα και υποστήριξης ευάλωτων καταναλωτών, σύμφωνα με το καταστατικό τους και το θεσμικό πλαίσιο των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας. Τα Μέλη των ανωτέρω Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας είναι τα ίδια, ήτοι ο Δήμος Βόλου, η ΔΕΥΑ Βόλου και το Κληροδότημα Στρεφτάρη Βόλου, τα συμφέροντα αυτών κοινά, το αίτημα για όρους σύνδεσης των Φ/Β Πάρκων από τις ΚΑΕ είναι ομαδικό και δια αυτού του λόγου η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) από τον Διαχειριστή Δικτύου (ΑΔΜΗΕ) είναι κοινή και για τις τρείς Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας. Επομένως, η εν λόγω προγραμματική αναφέρεται στην υποστήριξη ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης ενός αδιαίρετου έργου (Προμήθεια και Εγκατάσταση) των Κ.Α.Ε. του οποίου ο σχεδιασμός είναι ενιαίος και η λειτουργία και διοίκηση θα γίνεται σε ενιαία βάση.

Σε συνέχεια των παραπάνω μεταξύ του Δήμου Βόλου και των ΚΑΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3», καταρτίστηκε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η΄ «Προγραμματικές Συμβάσεις» (ιδίως των άρθρων 646, 650, 652 και 653) του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

και τα άρθρα 12 και 44 του ν. 4412/2016

# Μεταξύ  του Δήμου Βόλου και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3 Π.Ε.

Για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:

«Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3»

Βόλος, Αύγουστος 2026

Στο Βόλο, σήμερα την ……….. 2026 οι παρακάτω φορείς αποκαλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

Α) Ο Δήμος Βόλου που εδρεύει στο Βόλο Μαγνησίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Μπέο Αχιλλέα («Φορέας Υλοποίησης»)

Β) Η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1.Π.Ε., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κοπάνα Αργύριο  («Κύριος του Έργου»)

Γ) Η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β2.Π.Ε., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κοπάνα Αργύριο  («Κύριος του Έργου»)

Δ) Η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β3.Π.Ε., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κοπάνα Αργύριο  («Κύριος του Έργου»)

Με βάση τις διατάξεις:

- Του Ν. 5314/2026 (Α΄103) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει, ιδίως των άρθρων 646, 650, 652 και 653 του Κεφαλαίου Η΄ «Προγραμματικές Συμβάσεις» και του άρθρου 85.

- Του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού»(ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α΄),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Των άρθρων 45 & 65 του Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α΄).

- Τον  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016) και ειδικότερα το άρθρο 12 -παρ. 4 και 6- και το άρθρο 44 αυτού.

- Του Ν. 4782/2021 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ  36 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Του ν. 5037/2023 (ιδίως άρθρα 6Β, 6Γ, 6ΣΤ και 47 παρ. 4 γ) για τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 1667/1986.

- Του ν. 4430/2016 για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ιδίως τα άρθρα 2 (παρ. 1, 3) και 6

- Του Ν. 4001/2011 «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου» (όπως ισχύει)

- Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες»

- Το Ν. 5056/2023 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έχοντας υπόψη:

  - Τις από … τροποποιήσεις των καταστατικών της «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β1 ΣΥΝ. Π.Ε.», της «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β2 ΣΥΝ. Π.Ε.» και της «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β3 ΣΥΝ. Π.Ε.», με τις οποίες οι αρχικές Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 μετατράπηκαν σε Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  - Την με αριθμό …………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας  Βόλου Β1 Π.Ε. με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Βόλου για την υλοποίηση της πράξης του θέματος.

- Την με αριθμό …………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας  Βόλου Β2 Π.Ε. με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Βόλου για την υλοποίηση της πράξης του θέματος.

- Την με αριθμό …………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας  Βόλου Β3 Π.Ε. με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Βόλου για την υλοποίηση της πράξης του θέματος.

- Την με αριθμό ………… απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βόλου για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3 Π.Ε.

- Την υπ’ αριθμ. ………. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συνομολογούν στη σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, και αποδέχονται τα παρακάτω:

# ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στην  εκτέλεση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3».

Δεδομένου ότι:

- Οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας είναι αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 5037/2023 (Α΄ 78).Πρωταρχικός σκοπός τους είναι η προσφορά στα μέλη τους (ίδια και στις τρεις) και στην τοπική περιοχή δραστηριοποίησής τους, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού οφέλους. Έχουν σαν στόχο δε την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4430/2016  (Α΄/ 196)). Επομένως, σύμφωνα με τα άρθρα 646 και 650 του Κεφαλαίου Η΄ «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 περί οριζόντιας συνεργασίας, οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας μπορούν να συμβάλλονται με τους δήμους για τη μελέτη και εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, καθώς έχουν τη μορφή αστικού συνεταιρισμού με κοινωφελή, αναπτυξιακό και τοπικό χαρακτήρα και εξυπηρετούν αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον.

- Οι Κύριοι της πράξης (Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2 και Β3 Π.Ε.) δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή επάρκεια για την αυτοτελή υλοποίηση του έργου, ενώ ο Δήμος Βόλου διαθέτει τις αναγκαίες διοικητικές, τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, καθώς και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Φορέας Υλοποίησης.

- Ο δε Φορέας Υλοποίησης (Δήμος Βόλου) διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα, την απαιτούμενη στελέχωση κ.λπ.) για την υλοποίηση της πράξης. Κατόπιν τούτου, τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ του Ν. 5314/2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης), συνάπτουν την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία καθορίζουν το γενικό πλαίσιο συνεργασίας και τους ειδικούς όρους για την υλοποίηση του αντικειμένου της.

- Ο δε Φορέας Υλοποίησης αποτελεί βασικό μέλος των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3 Π.Ε. και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό, καθότι και τα άλλα δύο μέλη των Κ.Α.Ε. αποτελούν δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Βόλου. Δια αυτών συνεπάγεται ότι ο Δήμος Βόλου (Φορέας Υλοποίησης) και οι εν λόγω δημοτικές επιχειρήσεις αυτού αποτελούν τους αποκλειστικούς ωφελούμενους των δράσεων των Κ.Α.Ε. και επί του συγκεκριμένου της παραγόμενης ενέργειας από τους Φ/Β Σταθμούς των τριών Κ.Α.Ε., όπως αυτοί πήραν κοινή Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) από τον Διαχειριστή Δικτύου (Α.Δ.Μ.Η.Ε.).

- Ο δε σχεδιασμός, διαχείριση και λειτουργία των Φ/Β Σταθμών βασίζονται σε ενιαία αντιμετώπιση, προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστα, βιώσιμα και σημαντικής οικονομίας κλίμακος αποτελέσματα.

Για τους Λόγους αυτούς

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 646 και 650 του Κεφαλαίου Η΄ «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  και στο άρθρο 12 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση της πράξης και συγκεκριμένα:

- Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης,

- Τη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης,

- Τη διάρκεια της σύμβασης,

- Τους πόρους χρηματοδότησης,

- Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων,

- Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης,

- Τον Προϋπολογισμό της σύμβασης,

- Την αντισυμβατική συμπεριφορά και τις συνέπειες,

- Την ευθύνη του Φορέα υλοποίησης,

- Την εκπροσώπηση,

- Τους ειδικούς όρους

- Την επίλυση των διαφορών,

- Ρήτρες,

- Τελικές διατάξεις.

# ΑΡΘΡΟ 1ο

# ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αφορά στην ικανοποίηση του σκοπού ίδρυσης των Αστικών Συνεταιρισμών με τις επωνυμίες: «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β1 Π.Ε.», «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β2 Π.Ε.» και «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β3 Π.Ε.» και συγκεκριμένα στην υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3» από τον Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Βόλου) για λογαριασμό των Κυρίων του Έργου (ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β1, Β2, Β3).

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνει δύο (2) διακριτά τμήματα:

Τμήμα Α: Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων και των Έργων Διασύνδεσης

Περιλαμβάνει:

- Την εκπόνηση ή/και έγκριση των απαιτούμενων μελετών (οριστικές, κατασκευαστικές, ηλεκτρολογικές, στατικές κ.λπ.),

- Την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (οικοδομική άδεια, άδεια παραγωγής, άδεια σύνδεσης με το δίκτυο, περιβαλλοντικές εγκρίσεις κ.λπ.),

- Τη σύναψη σύμβασης με τον Διαχειριστή Δικτύου για τη σύνδεση και την απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας,

- Την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, των μετατροπέων (inverters), του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των υποσταθμών και κάθε συναφούς εξοπλισμού,

- Τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δίκτυο διανομής ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

- Τη δοκιμαστική λειτουργία και τις μετρήσεις απόδοσης,

- Την εκπαίδευση επί των πληροφοριακών συστημάτων (SCADA, κτλ) και λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

- Την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την καταγραφή παραγωγής,

- Την προμήθεια και εγκατάσταση των Πυλών αναχωρήσεων των γραμμών Μέσης Τάσης από τον Μ/Σ Νο2 προς τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3

- Καλώδια διασύνδεσης Μ.Τ. από τον Μ/Σ Νο2 προς τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς

- Οπτική ίνα από το Κ.Υ.Τ. Διλόφου και τις Πύλες αναχωρήσεως προς τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς

- Την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Τμήμα Β: Τακτική Συντήρηση των Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

Περιλαμβάνει:

- Την τακτική συντήρηση για περίοδο τριών (3) ετών και επιθεώρηση του εξοπλισμού (καθαρισμός πλαισίων, έλεγχος καλωδιώσεων, έλεγχος inverters κ.λπ.),

- Την άμεση αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών,

- Την παρακολούθηση των συμβατικών υποχρεώσεων έναντι του Διαχειριστή Δικτύου,

- Την τήρηση αρχείου λειτουργίας και συντήρησης,

- Τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης των εγκαταστάσεων,

- Την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την καταγραφή παραγωγής,

Σκοπός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η υποστήριξη από τον Δήμο προς τις ΚΑΕ, προκειμένου να καταστεί υλοποιήσιμη και λειτουργική η παραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Επιπρόσθετα θα ασχοληθεί με:

- προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα των Κ.Α.Ε. ή/και εκτός αυτής,

- σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε.

- διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της,

- ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας,

- δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα των Κ.Α.Ε., ανεξάρτητα αν είναι μέλη των Κ.Α.Ε., όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.

# ΑΡΘΡΟ 2ο

# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ο Δήμος Βόλου, συνεργάζεται με τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3 Π.Ε.

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

- Κύριοι του έργου είναι οι Αστικοί Συνεταιρισμοί με τις επωνυμίες: «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β1  Π.Ε.», «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β2 Π.Ε.» και «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β3 Π.Ε.».

- Φορέας Υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Βόλου, ο οποίος θα ασκήσει τις προβλεπόμενες για την υλοποίηση της σύμβασης αρμοδιότητες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και με τα αποφαινόμενα όργανά του και σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του και την κείμενη νομοθεσία. Ο Δήμος Βόλου ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες αποκλειστικά ως Φορέας Υλοποίησης για λογαριασμό των Κυρίων της πράξης, χωρίς να υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών ως κυρίων της πράξης.

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση σε τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο Βόλου κ. Μπέο Αχιλλέα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Βόλου, και από τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλόμενων Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας, ήτοι τον κ. Κοπάνα Αργύριο για την Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1 Π.Ε., τον κ. Κοπάνα Αργύριο  για την Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β2 Π.Ε. και τον κ. Κοπάνα Αργύριο  για την Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β3 Π.Ε., οι οποίοι ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

# ΑΡΘΡΟ 3ο

# ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παραλαβής και της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων συντήρησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3», μετά τη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου Τμήματος Α (Προμήθειας, Εγκατάστασης και Συντήρησης) εκτιμάται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η διάρκεια Τμήματος Β (Τακτική Συντήρηση) ορίζεται σε τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την υπογραφή της.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της διάρκειας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιείται κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και εγκρίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων όλων των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η έναρξη υλοποίησης των εργασιών επηρεάζεται από εγκρίσεις άλλων φορέων (αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις Διαχειριστή Δικτύου) και από το αποτέλεσμα της διαδικασίας δημοπράτησης. Στα πλαίσια αυτά, η έναρξη υλοποίησης των εργασιών δύναται να πραγματοποιηθεί σε έξι έως εννέα (6-9) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

| Α | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΕΤΟΣ 2026 |  |  |  | ΕΤΟΣ 2027 |  |  |  | ΕΤΟΣ 2028 |  |  |  | ΕΤΟΣ 2029 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1ο τρ | 2ο τρ | 3ο τρ | 4ο τρ | 1ο τρ | 2ο τρ | 3ο τρ | 4ο τρ | 1ο τρ | 2ο τρ. | 3ο τρ. | 4ο τρ. | 1ο τρ | 2ο τρ | 3ο τρ | 4ο τρ |
| 1 | ΣΥΝΤΑΞΗ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑ ΤΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΈΤΗ 01/01/2029 έως 31/12/2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ΑΡΘΡΟ 4ο

# ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η πράξη με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3.», το οποίο αποτελεί το φυσικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους των Κυρίων της πράξης, οι οποίοι δύνανται να προέρχονται ενδεικτικά από:

- ίδια κεφάλαια,

- αύξηση εταιρικού κεφαλαίου,

- τραπεζικό δανεισμό,

- χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

- εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα,

- ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι αναγκαίες πιστώσεις θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των Κυρίων της πράξης σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν αναλαμβάνει οικονομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις έναντι τρίτων πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων και χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση των Κυρίων της πράξης.

# ΑΡΘΡΟ 5ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν επίσης τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί με τις επωνυμίες: «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β1 Π.Ε.», «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β2 Π.Ε.» και «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β3 Π.Ε.» (Κύριοι της πράξης) αναλαμβάνουν:

- Να παρέχουν κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

- Να εγκρίνουν τη μελέτη που θα συνταχθεί από το Δήμο Βόλου.

- Να θέσουν στη διάθεση του Δήμου Βόλου τυχόν διαθέσιμο προσωπικό, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης.

- Να συνεργάζονται με τον Δήμο Βόλου σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της υλοποίησης των εργασιών.

- Να συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

- Να συμμετέχουν με έναν εκπρόσωπό τους στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

- Να προβαίνουν, στο πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης της πράξης, σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έγκαιρη εξόφληση των νομίμως εκδιδόμενων παραστατικών των Αναδόχων.

- Να συνυπογράψουν τη σύμβαση με τον Ανάδοχο.

- Να συνεργάζονται με τον Δικαιούχο για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της πράξης.

Ο Δήμος Βόλου αναλαμβάνει (Δικαιούχος – Φορέας Υλοποίησης):

- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.

- Να εγκρίνει και να θεωρήσει τη μελέτη της εν θέματι πράξης.

- Να συντάξει και να θεωρήσει τα Τεύχη Δημοπράτησης για τη δημοπράτηση της πράξης.

- Να διενεργήσει τις διαδικασίες δημοπράτησης της πράξης.

- Να διενεργήσει την επίβλεψη της πράξης.

- Να συνυπογράψει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο.

- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής σύμβασης.

- Να παρακολουθεί τις χρηματορροές και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της πράξης.

- Να προβαίνει στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου στις απαιτούμενες ενέργειες για την διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησής του

- Να ενημερώνει τους Κύριους του Έργου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

- Να βεβαιώσει προς τα αποφαινόμενα όργανα την ορθή εκτέλεση της πράξης.

- Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί.

- Να ενημερώνει την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης της πράξης.

- Να ορίσει τους εκπροσώπους του Δήμου Βόλου με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

- Να προχωρήσει στη συγκρότηση οργάνου για τη διοικητική παραλαβή των δυο τμημάτων που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και περιγράφονται στο άρθρο 1ο.

- Να συνεργάζεται με τους Κυρίους του Έργου για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της πράξης.

# ΑΡΘΡΟ 6ο

# ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.), με έδρα τον Βόλο.

6.1 Σύνθεση

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως εξής:

- δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Βόλου, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος,

- έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΑΕ Βόλου Β1, με τον αναπληρωτή του,

- έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΑΕ Βόλου Β2, με τον αναπληρωτή του,

- έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΑΕ Βόλου Β3, με τον αναπληρωτή του.

Οι εκπρόσωποι ορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων κάθε συμβαλλομένου και γνωστοποιούνται εγγράφως στους λοιπούς συμβαλλόμενους μετά την υπογραφή της παρούσας.

6.2 Αρμοδιότητες

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Παρακολουθεί την εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης.

- Ελέγχει την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

- Επιλύει ζητήματα συνεργασίας που ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων.

- Παρακολουθεί την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

- Διατυπώνει εισηγήσεις προς τους συμβαλλόμενους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της πράξης.

- Εισηγείται τροποποιήσεις της παρούσας όταν αυτές κριθούν αναγκαίες.

- Παρακολουθεί την ολοκλήρωση των συμβάσεων που θα συναφθούν για την υλοποίηση της πράξης.

6.3 Λειτουργία

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και εκτάκτως όταν το ζητήσει οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποστέλλεται εγκαίρως στα μέλη.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της υπηρεσιακά στελέχη, τεχνικούς συμβούλους, μελετητές ή άλλους εμπειρογνώμονες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου της.

# ΑΡΘΡΟ 7ο

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της πράξης «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3.», ανέρχεται συνολικά στο ποσό 34.100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε αυτόν περιλαμβάνονται και τα έργα σύνδεσης τα οποία έχουν εκτιμηθεί ενδεικτικώς. Ο Προϋπολογισμός της πράξης θα οριστικοποιηθεί κατόπιν της μελέτης διασύνδεσης των Φ/Β Σταθμών με το δίκτυο της Μ.Τ., όπου θα προσδιοριστούν οι γεωμορφολογικές συνθήκες για την υπογειοποιημένη διόδευση των καλωδίων, καθώς και μετά την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών και την διαβούλευση αυτών. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός συνοπτικά αναλύεται, όπως παρακάτω:

| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 27.500.000,00 € |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% | 6.600.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 34.100.000,00 € |

# ΑΡΘΡΟ 8ο

# ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της κακής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

# ΑΡΘΡΟ 9ο

# ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Δήμος Βόλου, ως Φορέας Υλοποίησης, ευθύνεται έναντι των Κυρίων της πράξης αποκλειστικά για την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν υπέχει ευθύνη για ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της πράξης, την τήρηση υποχρεώσεων που ανήκουν στους Κυρίους της πράξης ή γεγονότα που οφείλονται σε υπαιτιότητα τρίτων ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

# ΑΡΘΡΟ 10ο

# ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Δήμος Βόλου ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης αποκλειστικά για τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. Οι Κύριοι της πράξης εξακολουθούν να εκπροσωπούνται από τα νόμιμα όργανά τους για κάθε ζήτημα που αφορά τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείρισή τους. Η παρούσα σύμβαση δεν συνεπάγεται μεταβίβαση της νομικής εκπροσώπησης των Κυρίων της πράξης προς τον Δήμο Βόλου, παρά μόνο την ανάθεση των ειδικών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται ρητώς σε αυτή.

# ΑΡΘΡΟ 11ο

# ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της πράξης. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των Κύριων της πράξης, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία των Κύριων της πράξης, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στους Κυρίους της πράξης κατά το χρόνο παράδοσης της πράξης ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στους Κυρίους της πράξης χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των Κύριων της πράξης, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση της πράξης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

# Άρθρο 12ο

# ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας των Κύριων της πράξης.

# ΑΡΘΡΟ 13ο

# ΡΗΤΡΕΣ

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση τίθεται σε εφαρμογή με την υπογραφή της. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης – που θεωρούνται όλοι σημαντικοί – ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.

Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:

Α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης Β) Αποζημίωση για τη ζημία που έχει απέλθει από την εφαρμογή των όρων.

# ΑΡΘΡΟ 14ο

# ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση δεν θίγει την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016, Ν. 4782/2021), ούτε εξαιρεί τις συμβάσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης από τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω νομοθεσία.

Όλες οι συμβάσεις που θα συναφθούν για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα διέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα και έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

# ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΕ. ΒΟΛΟΥ Β1            ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΕ. Βόλου Β2	           ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΕ. Βόλου Β3

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.	          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Με βάση τα ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3 ΣΥΝ.Π.Ε. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόλου Β1, Β2, Β3.».

- Τον ορισμό δύο (2) μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, με τους αναπληρωτές τους, ως εξής: α)…, ΠΕ … Μηχανικός, με αναπληρωτή τον/την …., ΠΕ … Μηχανικό. β)…, …, με αναπληρωτή τον …, ….

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ