| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.. Ταχ. Δ/νση: Οδός Μικρασιατών 81- Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ) Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Ιωάννης Αρέθας Τηλέφωνο: 24213-55632 E-mail: d.maragozis@volos-city.gr. |  | Βόλος 17/02/2026 Αριθμ. Πρωτ. : 12739 Προς Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017»

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου είναι η υπ’ αριθ. 383/2020 (ΑΔΑ: 9Β03Ω96-36Μ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.

- Απόφαση με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης είναι η υπ’ αριθ.  682/2020 (ΑΔΑ: ΩΓΟΦΩ96-5Β4) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

- Απόφαση ανάθεσης  του έργου είναι η υπ’ αριθ. 1045/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΔΠΩ96-7ΚΖ) με την οποία εγκρίθηκε το από 11/10/2021 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

- Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν 162.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ

- Η υπ’ αριθμ 13911 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφτηκε στις 23-02-2022 με ποσό  110.623,67 €  συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ

- Η υπ’ αριθμ 82604 Συμπληρωματική Σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφτηκε στις 25-09-2024 με ποσό  16.475,51 €  συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 134.406,95  €

- Επιβλέπων  του έργου: Ιωάννης Αρέθας , Πολιτικός Μηχανικός

- Η προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (6) μήνες. ήτοι έως 23/08/2022.

- Με ην υπ’ αριθ. 732/2022 (ΑΔΑ: 6Ρ53Ω96-ΔΜΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου έως 23-12-2022.

- Με ην υπ’ αριθ. 19/2023 (ΑΔΑ: ΨΙΝΜΩ96-Φ1Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-03-2023.

- Με ην υπ’ αριθ. 196/2023 (ΑΔΑ: ΩΝΜΣΩ96-ΦΙΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου έως 30-06-2023.

- Με ην υπ’ αριθ. 524/2024 (ΑΔΑ: ΨΙΖ1Ω96-0Ξ2) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας του έργου έως 30-06-2024.

- Με ην υπ’ αριθ. 607/2024 (ΑΔΑ: 6Ε9ΠΩ96-Υ3Ρ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας του έργου έως 30-12-2024.

- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-11-2024 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107067/09-12-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

- Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 105086/03-12-2024 έγγραφο και εγκρίθηκε από την υπηρεσία

- Στις 29.02.2026  συμπληρώνεται ο  χρόνος συντήρησης μετά  τον  οποίο πρέπει  να διενεργηθεί η Παραλαβή του έργου ( άρθρα 171 &  172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

- Με το αρ. πρωτ. 9133/05-02-2026 Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου αναδείχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής  οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη

- Τσιώνα Αργυρούλα

- Δούκα Παναγιώτα

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Ανδρεάδη Χριστίνα

- Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος

Με το αρ. πρωτ. 10216/09-02-2026   η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό εκπροσώπων από το ΤΕΕ και με το αρ. πρωτ. 99/12-02-2026 το ΤΕΕ όρισε  ως τακτικούς  εκπρόσωπους του ,  τις κ. Νάνση Καπούλα, Πολιτικό Μηχανικό και κ. Ευτυχία Αντωνίου, Μηχανικό Χωροταξίας με αναπληρωτές τους τον κ Αριστόδημο Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό και την κ. Βίκυ Μήτρου, Πολιτικό Μηχανικό

Με το αρ. πρωτ. 10217/09-02-2026 η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό προέδρου της Επιτροπής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με το αρ. πρωτ. 47541/10-02-2026 η Περιφέρεια Θεσσαλίας όρισε  ως πρόεδρο της επιτροπής την κ. Παπαμίχου Ηλιάνα, ΠΕ  Μηχανικών με αναπληρώτρια την  κ. Μηλάκα Κυρατσώ , ΠΕ Μηχανικών

Συνεπώς η σύσταση της ανωτέρω επιτροπής έχει ως εξής

Τακτικά Μέλη

- Παπαμίχου Ηλιάνα - Πρόεδρος Επιτροπής

- Νάνσυ Καπούλα

- Ευτυχία Αντωνίου

- Τσιώνα Αργυρούλα

- Δούκα Παναγιώτα

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Μηλάκα Κυρατσώ

- Αριστόδημος Θεοδώρου

- Βίκυ Μήτρου

- Ανδρεάδη Χριστίνα

- Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ Π ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                       Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ                    ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                     ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ