| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | Βόλος, 05/03/2025 Αριθμ. Πρωτ.: 20247 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Πληρ.: Τηλ.: | Μικρασιατών 81, 38333 Βόλος ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΝΑΠΑΛΙΔΟΥ 24213 5533 | ΕΡΓΟ: | «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΑΚΙ)» |
|  |  | ΠΡΟΣ: | Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΑΚΙ)»

Σχετικά με το έργο του θέματος ισχύουν τα παρακάτω:

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού προϋπολογισμού μελέτης 397.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 165/2018 (ΑΔΑ:ΩΛ0ΞΩ96-748) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Με την υπ’ αριθμ  27/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΞΨΩ96-ΕΘΛ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης.

Με την υπ’ αριθ. 45/2020 (ΑΔΑ: 9ΒΜ9Ω96-9Δ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε το από 13-01-2020 νέο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΑΚΙ)» προϋπολογισμού 397.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σύμφωνα με αυτό, αναδεικνύεται ως οριστικός ανάδοχος ο Κων/νος Μπουλογιάννης, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 249/20021/12-02-2020 (ΑΔΑ:69ΤΤΟΡ10-ΥΗΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 12-05-2020 για συνολική προσφερόμενη δαπάνη έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, (181.409,75€ + 43.538,34€) 224.948,09€.

Με την με αρ. πρωτ. 27993/12-05-2019 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Βόλου κ. Αχιλλέα Μπέου και του  Κων/νου Μπουλογιαννη έχει καθοριστεί η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου εντός 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι 12-01-2021.

Ο  ανάδοχος με την  85545/ 01-12-2020  αιτήθηκε παράταση στην προθεσμία τριών (3)μηνών, ήτοι μέχρι 12-04-21 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την 662/17-02-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης συμφώνησε στην 1η παράταση για το έργο μέχρι την 12-04-21

Ο  ανάδοχος με την 29212 / 13-04-2021 αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης56 ημερών ήτοι μέχρι 07-06-2021 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την 2351/07-06-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης συμφώνησε στην 2η παράταση για το έργο μέχρι την 07-06-21

Ο  ανάδοχος με την 34885/ 07-05-2021 αιτείται παράτασης  ου συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες ήτοι έως 07/09/2021. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την 2582/18-06-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης συμφώνησε στην 3η παράταση για το έργο μέχρι την 07-09-21

Ο  ανάδοχος με την 61373/ 06-08-2021 αίτηση παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου κατά δύο μήνες ήτοι έως 07/11/2021 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την  3951/24-09-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης συμφώνησε στην 4η παράταση για το έργο μέχρι την 07-11-21

Ο  ανάδοχος με την 74254/ 27-09-2021 αίτηση παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου κατά εύλογο διάστημα από την έγκριση των οργάνων Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την  5441/21-12-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης συμφώνησε στην 5η παράταση για το έργο μέχρι την 07-03-22

Ο ανάδοχος με την 9413/ 07-02-2022 αίτηση ζητησε παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου λόγω του  ότι οι προμηθευτές δυσκολεύονται με τις συνθήκες της πανδημίας να παραδώσουν μέχρι τις 31-03-2022 Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, έκρινε  σκόπιμη για το συμφέρον του έργου την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των υπολειπομένων εργασιών κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι 07-04-2022. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την  1596/22-03-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης συμφώνησε στην 6η παράταση για το έργο μέχρι την 07-04-22

Το έργο περατώθηκε στις 05/04/2022, σύμφωνα με την από 05/04/2022 Βεβαίωση Περάτωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η τελική επιμέτρηση του έργου κατατέθηκε στις 25/05/2022.

Σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα:

- Το με αρ. πρωτ. 105162/03-12-2024 Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου

- Το από 17-02-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ.  Δήμου Βόλου 14885/17-02-2025) περί ορισμού υπαλλήλου στην Επιτροπή Παραλαβής

- Το από 19/02/2025 έγγραφο του ΤΕΕ Μαγνησίας (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. Δήμου Βόλου 16046/19-02-2025) περί ορισμού εκπροσώπων και αναπληρωτών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου του θέματος.

Ως μέλη της επιτροπής παραλαβής για το συγκεκριμένο έργο ορίζονται οι:

Τακτικά μέλη

ΜΠΑΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΠΕ Μηχανικών υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως πρόεδρος,

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Αρχιτέκτονας Μηχ/κος ΠΕ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου

ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Χωροτάκτης Μηχ/κος ΠΕ ως μέλος - εκπρόσωπος του ΤΕΕ

ΖΩΗ ΠΟΛΥΖΟΥ, Αρχιτέκτονας Μηχ/κός ΠΕ ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Αναπληρωματικά μέλη κατ’ αντιστοιχία

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου

ΤΣΙΩΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ

ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΗΤΡΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ ως μέλος - εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΝΑΠΑΛΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ | Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |

Συνημμένα

- Το με αρ. πρωτ. 105162/03-12-2024 Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου

- Το από 17-02-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ.  Δήμου Βόλου 14885/17-02-2025) περί ορισμού υπαλλήλου στην Επιτροπή Παραλαβής

- Το από 19/02/2025 έγγραφο του ΤΕΕ Μαγνησίας (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. Δήμου Βόλου 16046/19-02-2025) περί ορισμού εκπροσώπων και αναπληρωτών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου του θέματος

- Εσωτερική διανομή

1. Φ. Έργου

2. Χρόν. Αρχείο